## Lisez-moi
Calcul de reference au tableur des indicateurs du tableau de bord.
Le critere d'achevement du sprint 7 exige que les treize indicateurs affiches
concordent avec un calcul de reference etabli au tableur, a trois dates.
Ce script construit ce classeur :
1. il extrait de la base les SEULES donnees sources — quantitatif, dates
prevues, methodes d'avancement, releves valides, moyens, aleas, equipes
affectees — sans lire aucune valeur derivee ni aucun instantane ;
2. il ecrit un classeur dont chaque grandeur est une FORMULE du tableur,
redigee d'apres les regles de la conception (sections 4.1 a 4.3) et non
d'apres le code de l'application ;
3. il fait recalculer le classeur par LibreOffice, sans interface, et relit
les valeurs obtenues dans `docs/reference/indicateurs.json`.
Le test `src/db/compute/tableau.reference.integration.test.ts` confronte
ensuite ce fichier aux indicateurs que l'application calcule depuis ses
instantanes.
Le classeur recalcule est conserve dans `docs/reference/` : il s'ouvre dans
n'importe quel tableur, et chaque chiffre s'y lit avec sa formule.
Usage, depuis la racine du depot, sur une base fraichement peuplee :
npm run db:reset
python3 scripts/reference/tableur.py
Dependances : psql, LibreOffice (soffice) et le module openpyxl.

## Indicateurs
Indicateur | Clé | 2026-05-15 | 2026-07-31 | 2026-09-27
Jour d'analyse | jour | 74 | 151 | 209
Délai en vigueur, jours | dureeContrat | 412 | 416 | 416
Montant du marché en vigueur, FCFA | montantContrat | 1156141200 | 1156141200 | 1156141200
BAC, budget à l'achèvement | bac | 1156141200 | 1156141200 | 1156141200
Budget au coût du projet | budgetCout | 992847096 | 992847096 | 992847096
k, coefficient de déboursé | k | 0.85876 | 0.85876 | 0.85876
VP, valeur planifiée | vp | 155926975 | 347067400 | 557272121
VA, valeur acquise | va | 142394678 | 321113498 | 504483806
CR, coût réel | cr | 132154017 | 315532211 | 481218198
Avancement réel | avancement | 0.12316 | 0.27775 | 0.43635
EC, écart de coût | ecartCout | -9871252 | -39772984 | -47987999
ED, écart de délai en valeur | ecartDelaiValeur | -13532297 | -25953902 | -52788315
CPI | cpi | 0.9253 | 0.87395 | 0.90028
SPI | spi | 0.91321 | 0.92522 | 0.90527
BAC au coût | bacCout | 992847096 | 992847096 | 992847096
EAC, coût estimé final | eac | 1072994482 | 1136046262 | 1102822684
ETC, reste à dépenser | etc | 940840465 | 820514051 | 621604486
VAC, écart final | vac | -80147386 | -143199166 | -109975588
Durée projetée, jours | dureeProjeteeJ | 451 | 450 | 460
Retard estimé, jours | retardJ | 39 | 34 | 44
Pénalité prévue, FCFA | penaliteXof | 45089507 | 39308801 | 50870213
Rang t' sur la courbe planifiée | rang | 70 | 138 | 195
Écart de délai en jours, lecture horizontale | ecartDelaiJ | 3.9966 | 12.7488 | 13.669

## Parametres
Paramètre | Valeur
Taux horaire ouvrier, FCFA | 1400
Coût journalier d'un encadrant, FCFA | 42000
Part matériaux du prix unitaire | 0.58
Frais de chantier par jour calendaire, FCFA | 300000
Heures planifiées par ouvrier et par jour | 8
Ouvriers par encadrant | 12
Projet
Ordre de service | 2026-03-02
Durée contractuelle, jours | 412
Montant du marché, FCFA | 1156141200
Pénalité journalière, fraction du marché | 0.001
Intempéries prévisibles au CCAP, jours | 6

## Dates
Date d'analyse | Jour depuis l'ordre de service
2026-05-15 | 74
2026-07-31 | 151
2026-09-27 | 209

## Actes
Nature | Date | Jours | Montant, FCFA
INTEMPERIE | 2026-04-08 | 1 | 0
INTEMPERIE | 2026-05-25 | 1 | 0
INTEMPERIE | 2026-06-04 | 1 | 0
INTEMPERIE | 2026-06-15 | 6 | 0
INTEMPERIE | 2026-06-29 | 1 | 0

## Quantites
Ligne | Date | Quantité validée
Q001 | 2026-03-02 | 20.669
Q002 | 2026-03-02 | 50.877
Q003 | 2026-03-02 | 0.159
Q001 | 2026-03-03 | 28.07
Q002 | 2026-03-03 | 69.095
Q003 | 2026-03-03 | 0.216
Q001 | 2026-03-04 | 28.645
Q002 | 2026-03-04 | 70.511
Q003 | 2026-03-04 | 0.22
Q001 | 2026-03-05 | 26.603
Q002 | 2026-03-05 | 65.486
Q003 | 2026-03-05 | 0.205
Q001 | 2026-03-06 | 22.506
Q002 | 2026-03-06 | 55.399
Q003 | 2026-03-06 | 0.173
Q001 | 2026-03-07 | 29.198
Q002 | 2026-03-07 | 71.872
Q003 | 2026-03-07 | 0.225
Q001 | 2026-03-08 | 24.082
Q002 | 2026-03-08 | 59.279
Q003 | 2026-03-08 | 0.185
Q001 | 2026-03-09 | 22.53
Q002 | 2026-03-09 | 55.457
Q003 | 2026-03-09 | 0.173
Q001 | 2026-03-10 | 25.327
Q002 | 2026-03-10 | 62.344
Q003 | 2026-03-10 | 0.195
Q001 | 2026-03-11 | 29.19
Q002 | 2026-03-11 | 71.853
Q003 | 2026-03-11 | 0.225
Q001 | 2026-03-12 | 3.18
Q002 | 2026-03-12 | 7.827
Q003 | 2026-03-12 | 0.024
Q014 | 2026-03-13 | 88.54
Q006 | 2026-03-13 | 0.225
Q005 | 2026-03-13 | 0.3
Q004 | 2026-03-13 | 28.455
Q013 | 2026-03-13 | 406.997
Q014 | 2026-03-14 | 72.905
Q006 | 2026-03-14 | 0.249
Q005 | 2026-03-14 | 0.332
Q004 | 2026-03-14 | 31.585
Q013 | 2026-03-14 | 335.13
Q014 | 2026-03-15 | 66.973
Q006 | 2026-03-15 | 0.215
Q005 | 2026-03-15 | 0.287
Q004 | 2026-03-15 | 27.288
Q013 | 2026-03-15 | 307.858
Q014 | 2026-03-16 | 77.481
Q006 | 2026-03-16 | 0.206
Q005 | 2026-03-16 | 0.274
Q004 | 2026-03-16 | 26.049
Q013 | 2026-03-16 | 356.162
Q014 | 2026-03-17 | 78.414
Q006 | 2026-03-17 | 0.233
Q005 | 2026-03-17 | 0.31
Q004 | 2026-03-17 | 29.444
Q013 | 2026-03-17 | 360.453
Q014 | 2026-03-18 | 88.135
Q006 | 2026-03-18 | 0.281
Q005 | 2026-03-18 | 0.376
Q004 | 2026-03-18 | 35.701
Q013 | 2026-03-18 | 405.136
Q014 | 2026-03-19 | 79.959
Q006 | 2026-03-19 | 0.228
Q005 | 2026-03-19 | 0.303
Q004 | 2026-03-19 | 28.814
Q013 | 2026-03-19 | 367.554
Q014 | 2026-03-20 | 67.593
Q006 | 2026-03-20 | 0.284
Q005 | 2026-03-20 | 0.379
Q004 | 2026-03-20 | 35.987
Q013 | 2026-03-20 | 310.71
Q006 | 2026-03-21 | 0.209
Q005 | 2026-03-21 | 0.279
Q004 | 2026-03-21 | 26.435
Q015 | 2026-03-21 | 158.608
Q016 | 2026-03-21 | 127.278
Q006 | 2026-03-22 | 0.284
Q005 | 2026-03-22 | 0.379
Q004 | 2026-03-22 | 36.068
Q015 | 2026-03-22 | 186.517
Q016 | 2026-03-22 | 149.674
Q006 | 2026-03-23 | 0.283
Q005 | 2026-03-23 | 0.378
Q004 | 2026-03-23 | 35.848
Q015 | 2026-03-23 | 193.275
Q016 | 2026-03-23 | 155.098
Q006 | 2026-03-24 | 0.268
Q005 | 2026-03-24 | 0.356
Q004 | 2026-03-24 | 33.882
Q015 | 2026-03-24 | 192.831
Q016 | 2026-03-24 | 154.741
Q006 | 2026-03-25 | 0.035
Q005 | 2026-03-25 | 0.047
Q004 | 2026-03-25 | 4.444
Q015 | 2026-03-25 | 215.488
Q016 | 2026-03-25 | 172.922
Q009 | 2026-03-26 | 7.256
Q010 | 2026-03-26 | 0.173
Q008 | 2026-03-26 | 0.126
Q007 | 2026-03-26 | 0.126
Q015 | 2026-03-26 | 138.798
Q016 | 2026-03-26 | 111.381
Q009 | 2026-03-27 | 7.072
Q010 | 2026-03-27 | 0.168
Q008 | 2026-03-27 | 0.128
Q007 | 2026-03-27 | 0.128
Q015 | 2026-03-27 | 145.82
Q016 | 2026-03-27 | 117.016
Q009 | 2026-03-28 | 6.055
Q010 | 2026-03-28 | 0.144
Q008 | 2026-03-28 | 0.137
Q007 | 2026-03-28 | 0.137
Q015 | 2026-03-28 | 170.975
Q016 | 2026-03-28 | 137.202
Q009 | 2026-03-29 | 7.436
Q010 | 2026-03-29 | 0.177
Q008 | 2026-03-29 | 0.116
Q007 | 2026-03-29 | 0.116
Q015 | 2026-03-29 | 185.233
Q016 | 2026-03-29 | 148.644
Q009 | 2026-03-30 | 8.481
Q010 | 2026-03-30 | 0.202
Q008 | 2026-03-30 | 0.124
Q007 | 2026-03-30 | 0.124
Q015 | 2026-03-30 | 194.013
Q016 | 2026-03-30 | 155.689
Q009 | 2026-03-31 | 5.7
Q010 | 2026-03-31 | 0.136
Q008 | 2026-03-31 | 0.113
Q007 | 2026-03-31 | 0.113
Q015 | 2026-03-31 | 205.383
Q016 | 2026-03-31 | 164.814
Q008 | 2026-04-01 | 0.126
Q007 | 2026-04-01 | 0.126
Q015 | 2026-04-01 | 191.179
Q016 | 2026-04-01 | 153.415
Q008 | 2026-04-02 | 0.119
Q007 | 2026-04-02 | 0.119
Q015 | 2026-04-02 | 219.958
Q016 | 2026-04-02 | 176.509
Q008 | 2026-04-03 | 0.011
Q007 | 2026-04-03 | 0.011
Q015 | 2026-04-03 | 159.652
Q016 | 2026-04-03 | 128.116
Q015 | 2026-04-04 | 167.209
Q016 | 2026-04-04 | 134.181
Q015 | 2026-04-05 | 179.224
Q016 | 2026-04-05 | 143.821
Q015 | 2026-04-06 | 154.864
Q016 | 2026-04-06 | 124.274
Q015 | 2026-04-07 | 173.514
Q016 | 2026-04-07 | 139.239
Q015 | 2026-04-09 | 7.459
Q016 | 2026-04-09 | 5.986
Q017 | 2026-04-10 | 24.554
Q018 | 2026-04-10 | 38.247
Q017 | 2026-04-11 | 20.398
Q018 | 2026-04-11 | 31.775
Q017 | 2026-04-12 | 22.566
Q018 | 2026-04-12 | 35.151
Q017 | 2026-04-13 | 26.536
Q018 | 2026-04-13 | 41.334
Q017 | 2026-04-14 | 25.322
Q018 | 2026-04-14 | 39.444
Q017 | 2026-04-15 | 21.59
Q018 | 2026-04-15 | 33.631
Q017 | 2026-04-16 | 20.232
Q018 | 2026-04-16 | 31.514
Q017 | 2026-04-17 | 23.777
Q018 | 2026-04-17 | 37.038
Q017 | 2026-04-18 | 17.035
Q018 | 2026-04-18 | 26.536
Q017 | 2026-04-19 | 22.29
Q018 | 2026-04-19 | 34.721
Q017 | 2026-04-20 | 18.46
Q018 | 2026-04-20 | 28.755
Q017 | 2026-04-21 | 25.817
Q018 | 2026-04-21 | 40.214
Q017 | 2026-04-22 | 23.987
Q018 | 2026-04-22 | 37.364
Q017 | 2026-04-23 | 19.436
Q018 | 2026-04-23 | 30.276
Q031 | 2026-04-24 | 10.892
Q031 | 2026-04-25 | 8.07
Q031 | 2026-04-26 | 8.369
Q031 | 2026-04-27 | 9.828
Q031 | 2026-04-28 | 10.224
Q031 | 2026-04-29 | 9.657
Q031 | 2026-04-30 | 0.96
Q034 | 2026-05-01 | 13.572
Q032 | 2026-05-01 | 735.921
Q033 | 2026-05-01 | 8.028
Q034 | 2026-05-02 | 15.873
Q032 | 2026-05-02 | 860.746
Q033 | 2026-05-02 | 9.39
Q034 | 2026-05-03 | 13.92
Q032 | 2026-05-03 | 754.835
Q033 | 2026-05-03 | 8.235
Q034 | 2026-05-04 | 12.788
Q032 | 2026-05-04 | 693.426
Q033 | 2026-05-04 | 7.564
Q034 | 2026-05-05 | 14.092
Q032 | 2026-05-05 | 764.148
Q033 | 2026-05-05 | 8.337
Q034 | 2026-05-06 | 14.49
Q032 | 2026-05-06 | 785.702
Q033 | 2026-05-06 | 8.571
Q034 | 2026-05-07 | 15.044
Q032 | 2026-05-07 | 815.76
Q033 | 2026-05-07 | 8.899
Q034 | 2026-05-08 | 13.971
Q032 | 2026-05-08 | 757.618
Q033 | 2026-05-08 | 8.265
Q036 | 2026-05-09 | 8.121
Q035 | 2026-05-09 | 713.844
Q037 | 2026-05-09 | 20.433
Q034 | 2026-05-09 | 14.079
Q032 | 2026-05-09 | 763.391
Q033 | 2026-05-09 | 8.328
Q036 | 2026-05-10 | 7.605
Q035 | 2026-05-10 | 668.562
Q037 | 2026-05-10 | 19.137
Q034 | 2026-05-10 | 12.737
Q032 | 2026-05-10 | 690.713
Q033 | 2026-05-10 | 7.535
Q036 | 2026-05-11 | 7.58
Q035 | 2026-05-11 | 666.304
Q037 | 2026-05-11 | 19.072
Q034 | 2026-05-11 | 12.153
Q032 | 2026-05-11 | 658.982
Q033 | 2026-05-11 | 7.189
Q036 | 2026-05-12 | 8.08
Q035 | 2026-05-12 | 710.263
Q037 | 2026-05-12 | 20.33
Q034 | 2026-05-12 | 13.972
Q032 | 2026-05-12 | 757.654
Q033 | 2026-05-12 | 8.265
Q036 | 2026-05-13 | 7.68
Q035 | 2026-05-13 | 675.011
Q037 | 2026-05-13 | 19.322
Q034 | 2026-05-13 | 14.62
Q032 | 2026-05-13 | 792.762
Q033 | 2026-05-13 | 8.648
Q036 | 2026-05-14 | 7.952
Q035 | 2026-05-14 | 699.028
Q037 | 2026-05-14 | 20.009
Q034 | 2026-05-14 | 14.512
Q032 | 2026-05-14 | 786.916
Q033 | 2026-05-14 | 8.585
Q036 | 2026-05-15 | 8.508
Q035 | 2026-05-15 | 747.878
Q037 | 2026-05-15 | 21.407
Q034 | 2026-05-15 | 15.071
Q032 | 2026-05-15 | 817.249
Q033 | 2026-05-15 | 8.915
Q036 | 2026-05-16 | 7.082
Q035 | 2026-05-16 | 622.521
Q037 | 2026-05-16 | 17.819
Q034 | 2026-05-16 | 15.593
Q032 | 2026-05-16 | 845.539
Q033 | 2026-05-16 | 9.224
Q036 | 2026-05-17 | 7.059
Q035 | 2026-05-17 | 620.57
Q037 | 2026-05-17 | 17.763
Q034 | 2026-05-17 | 15.572
Q032 | 2026-05-17 | 844.397
Q033 | 2026-05-17 | 9.212
Q036 | 2026-05-18 | 7.534
Q035 | 2026-05-18 | 662.255
Q037 | 2026-05-18 | 18.956
Q034 | 2026-05-18 | 14.872
Q032 | 2026-05-18 | 806.42
Q033 | 2026-05-18 | 8.797
Q036 | 2026-05-19 | 6.98
Q035 | 2026-05-19 | 613.544
Q037 | 2026-05-19 | 17.562
Q034 | 2026-05-19 | 11.936
Q032 | 2026-05-19 | 647.245
Q033 | 2026-05-19 | 7.061
Q036 | 2026-05-20 | 8.943
Q035 | 2026-05-20 | 786.083
Q037 | 2026-05-20 | 22.501
Q034 | 2026-05-20 | 15.133
Q032 | 2026-05-20 | 820.576
Q033 | 2026-05-20 | 8.952
Q036 | 2026-05-21 | 7.864
Q035 | 2026-05-21 | 691.309
Q037 | 2026-05-21 | 19.788
Q036 | 2026-05-22 | 7.142
Q035 | 2026-05-22 | 627.762
Q037 | 2026-05-22 | 17.969
Q036 | 2026-05-23 | 7.689
Q035 | 2026-05-23 | 675.922
Q037 | 2026-05-23 | 19.347
Q036 | 2026-05-24 | 8.181
Q035 | 2026-05-24 | 719.144
Q037 | 2026-05-24 | 20.585
Q040 | 2026-05-26 | 25.475
Q038 | 2026-05-26 | 587.129
Q039 | 2026-05-26 | 4.777
Q040 | 2026-05-27 | 24.73
Q038 | 2026-05-27 | 569.937
Q039 | 2026-05-27 | 4.636
Q040 | 2026-05-28 | 33.618
Q038 | 2026-05-28 | 774.794
Q039 | 2026-05-28 | 6.304
Q040 | 2026-05-29 | 22.662
Q038 | 2026-05-29 | 522.279
Q039 | 2026-05-29 | 4.249
Q040 | 2026-05-30 | 25.259
Q038 | 2026-05-30 | 582.147
Q039 | 2026-05-30 | 4.736
Q040 | 2026-05-31 | 25.583
Q038 | 2026-05-31 | 589.614
Q039 | 2026-05-31 | 4.797
Q040 | 2026-06-01 | 28.963
Q038 | 2026-06-01 | 667.495
Q039 | 2026-06-01 | 5.43
Q040 | 2026-06-02 | 28.49
Q038 | 2026-06-02 | 656.602
Q039 | 2026-06-02 | 5.342
Q040 | 2026-06-03 | 29.355
Q038 | 2026-06-03 | 676.549
Q039 | 2026-06-03 | 5.504
Q040 | 2026-06-05 | 27.81
Q038 | 2026-06-05 | 640.942
Q039 | 2026-06-05 | 5.215
Q040 | 2026-06-06 | 29.173
Q038 | 2026-06-06 | 672.331
Q039 | 2026-06-06 | 5.47
Q040 | 2026-06-07 | 25.712
Q038 | 2026-06-07 | 592.587
Q039 | 2026-06-07 | 4.821
Q040 | 2026-06-08 | 30.835
Q038 | 2026-06-08 | 710.649
Q039 | 2026-06-08 | 5.781
Q040 | 2026-06-09 | 27.802
Q038 | 2026-06-09 | 640.754
Q039 | 2026-06-09 | 5.213
Q040 | 2026-06-10 | 25.203
Q038 | 2026-06-10 | 580.844
Q039 | 2026-06-10 | 4.726
Q040 | 2026-06-11 | 25.36
Q038 | 2026-06-11 | 584.469
Q039 | 2026-06-11 | 4.755
Q040 | 2026-06-12 | 25.79
Q038 | 2026-06-12 | 594.385
Q039 | 2026-06-12 | 4.835
Q040 | 2026-06-13 | 25.34
Q038 | 2026-06-13 | 584.007
Q039 | 2026-06-13 | 4.751
Q040 | 2026-06-14 | 24.84
Q038 | 2026-06-14 | 572.486
Q039 | 2026-06-14 | 4.658
Q044 | 2026-06-15 | 4.043
Q045 | 2026-06-15 | 34.453
Q019 | 2026-06-16 | 27.485
Q044 | 2026-06-16 | 3.731
Q020 | 2026-06-16 | 95.388
Q045 | 2026-06-16 | 31.795
Q044 | 2026-06-17 | 3.962
Q045 | 2026-06-17 | 33.762
Q044 | 2026-06-18 | 4.342
Q045 | 2026-06-18 | 37.004
Q019 | 2026-06-19 | 31.05
Q044 | 2026-06-19 | 3.343
Q047 | 2026-06-19 | 4.141
Q020 | 2026-06-19 | 107.761
Q045 | 2026-06-19 | 28.484
Q048 | 2026-06-19 | 33.132
Q019 | 2026-06-20 | 28.025
Q044 | 2026-06-20 | 4.196
Q047 | 2026-06-20 | 5.201
Q020 | 2026-06-20 | 97.266
Q045 | 2026-06-20 | 35.758
Q048 | 2026-06-20 | 41.608
Q044 | 2026-06-22 | 4.074
Q047 | 2026-06-22 | 4.75
Q046 | 2026-06-22 | 597.539
Q043 | 2026-06-22 | 566.897
Q045 | 2026-06-22 | 34.723
Q048 | 2026-06-22 | 37.997
Q044 | 2026-06-23 | 3.823
Q047 | 2026-06-23 | 4.035
Q046 | 2026-06-23 | 507.656
Q043 | 2026-06-23 | 531.785
Q045 | 2026-06-23 | 32.571
Q048 | 2026-06-23 | 32.282
Q019 | 2026-06-24 | 24.262
Q044 | 2026-06-24 | 3.598
Q047 | 2026-06-24 | 4.038
Q020 | 2026-06-24 | 84.203
Q046 | 2026-06-24 | 507.976
Q043 | 2026-06-24 | 500.628
Q045 | 2026-06-24 | 30.664
Q048 | 2026-06-24 | 32.302
Q019 | 2026-06-25 | 25.727
Q044 | 2026-06-25 | 4.572
Q047 | 2026-06-25 | 4.921
Q020 | 2026-06-25 | 89.286
Q046 | 2026-06-25 | 619.019
Q043 | 2026-06-25 | 636.073
Q045 | 2026-06-25 | 38.959
Q048 | 2026-06-25 | 39.363
Q019 | 2026-06-26 | 27.966
Q044 | 2026-06-26 | 4.232
Q047 | 2026-06-26 | 4.4
Q020 | 2026-06-26 | 97.06
Q046 | 2026-06-26 | 553.555
Q043 | 2026-06-26 | 588.893
Q045 | 2026-06-26 | 36.07
Q048 | 2026-06-26 | 35.201
Q019 | 2026-06-27 | 28.1
Q044 | 2026-06-27 | 2.084
Q047 | 2026-06-27 | 3.998
Q020 | 2026-06-27 | 97.524
Q046 | 2026-06-27 | 503.043
Q043 | 2026-06-27 | 583.366
Q045 | 2026-06-27 | 17.757
Q048 | 2026-06-27 | 31.988
Q019 | 2026-06-28 | 30.349
Q047 | 2026-06-28 | 3.505
Q020 | 2026-06-28 | 105.329
Q046 | 2026-06-28 | 440.946
Q043 | 2026-06-28 | 466.489
Q048 | 2026-06-28 | 28.04
Q019 | 2026-06-30 | 32.42
Q047 | 2026-06-30 | 3.936
Q020 | 2026-06-30 | 112.516
Q046 | 2026-06-30 | 495.155
Q043 | 2026-06-30 | 532.445
Q048 | 2026-06-30 | 31.486
Q019 | 2026-07-01 | 29.736
Q047 | 2026-07-01 | 4.216
Q020 | 2026-07-01 | 103.201
Q046 | 2026-07-01 | 530.395
Q043 | 2026-07-01 | 570.444
Q048 | 2026-07-01 | 33.728
Q019 | 2026-07-02 | 22.514
Q047 | 2026-07-02 | 4.109
Q020 | 2026-07-02 | 78.138
Q046 | 2026-07-02 | 517.007
Q043 | 2026-07-02 | 642.364
Q048 | 2026-07-02 | 32.876
Q019 | 2026-07-03 | 31.967
Q047 | 2026-07-03 | 3.591
Q020 | 2026-07-03 | 110.943
Q046 | 2026-07-03 | 451.699
Q043 | 2026-07-03 | 443.049
Q048 | 2026-07-03 | 28.724
Q019 | 2026-07-04 | 0.399
Q047 | 2026-07-04 | 4.807
Q020 | 2026-07-04 | 1.385
Q046 | 2026-07-04 | 604.807
Q043 | 2026-07-04 | 337.567
Q048 | 2026-07-04 | 38.459
Q042 | 2026-07-05 | 45.501
Q021 | 2026-07-05 | 12.924
Q023 | 2026-07-05 | 0.764
Q041 | 2026-07-05 | 43.511
Q047 | 2026-07-05 | 2.352
Q046 | 2026-07-05 | 576.794
Q022 | 2026-07-05 | 0.139
Q048 | 2026-07-05 | 18.814
Q042 | 2026-07-06 | 51.69
Q021 | 2026-07-06 | 10.498
Q023 | 2026-07-06 | 0.621
Q041 | 2026-07-06 | 49.428
Q046 | 2026-07-06 | 500.221
Q022 | 2026-07-06 | 0.113
Q042 | 2026-07-07 | 47.385
Q021 | 2026-07-07 | 9.901
Q023 | 2026-07-07 | 0.586
Q041 | 2026-07-07 | 45.311
Q046 | 2026-07-07 | 394.188
Q022 | 2026-07-07 | 0.106
Q050 | 2026-07-08 | 7.716
Q042 | 2026-07-08 | 49.233
Q021 | 2026-07-08 | 11.072
Q023 | 2026-07-08 | 0.655
Q041 | 2026-07-08 | 47.08
Q049 | 2026-07-08 | 771.568
Q022 | 2026-07-08 | 0.119
Q051 | 2026-07-08 | 39.818
Q050 | 2026-07-09 | 6.054
Q042 | 2026-07-09 | 41.046
Q021 | 2026-07-09 | 13.528
Q023 | 2026-07-09 | 0.8
Q041 | 2026-07-09 | 39.25
Q049 | 2026-07-09 | 605.383
Q022 | 2026-07-09 | 0.146
Q051 | 2026-07-09 | 31.243
Q050 | 2026-07-10 | 5.577
Q042 | 2026-07-10 | 51.053
Q021 | 2026-07-10 | 11.954
Q023 | 2026-07-10 | 0.706
Q041 | 2026-07-10 | 48.819
Q049 | 2026-07-10 | 557.711
Q022 | 2026-07-10 | 0.128
Q051 | 2026-07-10 | 28.781
Q050 | 2026-07-11 | 5.851
Q042 | 2026-07-11 | 48.394
Q021 | 2026-07-11 | 12.261
Q023 | 2026-07-11 | 0.726
Q041 | 2026-07-11 | 46.277
Q049 | 2026-07-11 | 585.175
Q022 | 2026-07-11 | 0.132
Q051 | 2026-07-11 | 30.2
Q050 | 2026-07-12 | 6.327
Q042 | 2026-07-12 | 45.363
Q021 | 2026-07-12 | 10.929
Q023 | 2026-07-12 | 0.646
Q041 | 2026-07-12 | 43.379
Q049 | 2026-07-12 | 632.671
Q022 | 2026-07-12 | 0.118
Q051 | 2026-07-12 | 32.65
Q050 | 2026-07-13 | 7.019
Q042 | 2026-07-13 | 50.309
Q021 | 2026-07-13 | 11.996
Q023 | 2026-07-13 | 0.709
Q041 | 2026-07-13 | 48.108
Q049 | 2026-07-13 | 701.855
Q022 | 2026-07-13 | 0.129
Q051 | 2026-07-13 | 36.221
Q050 | 2026-07-14 | 5.827
Q042 | 2026-07-14 | 47.28
Q021 | 2026-07-14 | 12.717
Q023 | 2026-07-14 | 0.752
Q041 | 2026-07-14 | 45.211
Q049 | 2026-07-14 | 582.752
Q022 | 2026-07-14 | 0.136
Q051 | 2026-07-14 | 30.074
Q050 | 2026-07-15 | 5.416
Q028 | 2026-07-15 | 0.409
Q042 | 2026-07-15 | 44.58
Q021 | 2026-07-15 | 11.06
Q023 | 2026-07-15 | 0.655
Q041 | 2026-07-15 | 42.63
Q049 | 2026-07-15 | 541.618
Q027 | 2026-07-15 | 17.177
Q022 | 2026-07-15 | 0.119
Q051 | 2026-07-15 | 27.951
Q050 | 2026-07-16 | 5.951
Q028 | 2026-07-16 | 0.397
Q042 | 2026-07-16 | 47.991
Q021 | 2026-07-16 | 12.62
Q023 | 2026-07-16 | 0.746
Q041 | 2026-07-16 | 45.891
Q049 | 2026-07-16 | 595.058
Q027 | 2026-07-16 | 16.695
Q022 | 2026-07-16 | 0.136
Q051 | 2026-07-16 | 30.709
Q050 | 2026-07-17 | 7.04
Q028 | 2026-07-17 | 0.403
Q042 | 2026-07-17 | 43.881
Q021 | 2026-07-17 | 9.751
Q023 | 2026-07-17 | 0.577
Q041 | 2026-07-17 | 41.962
Q049 | 2026-07-17 | 704.007
Q027 | 2026-07-17 | 16.926
Q022 | 2026-07-17 | 0.105
Q051 | 2026-07-17 | 36.332
Q050 | 2026-07-18 | 6.337
Q028 | 2026-07-18 | 0.358
Q042 | 2026-07-18 | 26.294
Q021 | 2026-07-18 | 12.835
Q023 | 2026-07-18 | 0.759
Q041 | 2026-07-18 | 25.143
Q049 | 2026-07-18 | 633.718
Q027 | 2026-07-18 | 15.022
Q022 | 2026-07-18 | 0.138
Q051 | 2026-07-18 | 32.705
Q050 | 2026-07-19 | 5.71
Q028 | 2026-07-19 | 0.432
Q021 | 2026-07-19 | 14.145
Q023 | 2026-07-19 | 0.836
Q049 | 2026-07-19 | 570.954
Q027 | 2026-07-19 | 18.151
Q022 | 2026-07-19 | 0.152
Q051 | 2026-07-19 | 29.465
Q050 | 2026-07-20 | 5.733
Q028 | 2026-07-20 | 0.377
Q021 | 2026-07-20 | 7.809
Q023 | 2026-07-20 | 0.462
Q049 | 2026-07-20 | 573.335
Q027 | 2026-07-20 | 15.802
Q022 | 2026-07-20 | 0.084
Q051 | 2026-07-20 | 29.588
Q050 | 2026-07-21 | 6.52
Q028 | 2026-07-21 | 0.384
Q024 | 2026-07-21 | 21.893
Q026 | 2026-07-21 | 0.818
Q025 | 2026-07-21 | 9.821
Q049 | 2026-07-21 | 652.03
Q027 | 2026-07-21 | 16.163
Q051 | 2026-07-21 | 33.649
Q050 | 2026-07-22 | 6.871
Q028 | 2026-07-22 | 0.413
Q024 | 2026-07-22 | 17.667
Q026 | 2026-07-22 | 0.661
Q025 | 2026-07-22 | 7.925
Q049 | 2026-07-22 | 687.054
Q027 | 2026-07-22 | 17.339
Q051 | 2026-07-22 | 35.457
Q050 | 2026-07-23 | 7.6
Q028 | 2026-07-23 | 0.392
Q024 | 2026-07-23 | 16.379
Q026 | 2026-07-23 | 0.612
Q025 | 2026-07-23 | 7.348
Q049 | 2026-07-23 | 760.052
Q027 | 2026-07-23 | 16.454
Q051 | 2026-07-23 | 39.224
Q050 | 2026-07-24 | 6.367
Q028 | 2026-07-24 | 0.435
Q024 | 2026-07-24 | 20.013
Q026 | 2026-07-24 | 0.748
Q025 | 2026-07-24 | 8.978
Q049 | 2026-07-24 | 636.673
Q027 | 2026-07-24 | 18.271
Q051 | 2026-07-24 | 32.857
Q050 | 2026-07-25 | 4.084
Q024 | 2026-07-25 | 17.446
Q026 | 2026-07-25 | 0.653
Q025 | 2026-07-25 | 7.826
Q049 | 2026-07-25 | 408.386
Q051 | 2026-07-25 | 21.076
Q054 | 2026-07-26 | 30.398
Q052 | 2026-07-26 | 493.155
Q024 | 2026-07-26 | 18.647
Q026 | 2026-07-26 | 0.697
Q025 | 2026-07-26 | 8.365
Q053 | 2026-07-26 | 3.557
Q054 | 2026-07-27 | 31.592
Q052 | 2026-07-27 | 512.534
Q024 | 2026-07-27 | 17.359
Q026 | 2026-07-27 | 0.649
Q025 | 2026-07-27 | 7.787
Q053 | 2026-07-27 | 3.697
Q054 | 2026-07-28 | 29.3
Q052 | 2026-07-28 | 475.345
Q024 | 2026-07-28 | 16.634
Q026 | 2026-07-28 | 0.621
Q025 | 2026-07-28 | 7.462
Q053 | 2026-07-28 | 3.429
Q054 | 2026-07-29 | 26.625
Q052 | 2026-07-29 | 431.956
Q024 | 2026-07-29 | 16.628
Q026 | 2026-07-29 | 0.622
Q025 | 2026-07-29 | 7.459
Q053 | 2026-07-29 | 3.116
Q054 | 2026-07-30 | 28.403
Q052 | 2026-07-30 | 460.793
Q024 | 2026-07-30 | 19.721
Q026 | 2026-07-30 | 0.737
Q025 | 2026-07-30 | 8.848
Q056 | 2026-07-30 | 4.482
Q057 | 2026-07-30 | 36.002
Q053 | 2026-07-30 | 3.323
Q055 | 2026-07-30 | 560.192
Q054 | 2026-07-31 | 27.831
Q052 | 2026-07-31 | 451.502
Q024 | 2026-07-31 | 16.74
Q026 | 2026-07-31 | 0.626
Q025 | 2026-07-31 | 7.509
Q056 | 2026-07-31 | 4.417
Q057 | 2026-07-31 | 35.487
Q053 | 2026-07-31 | 3.257
Q055 | 2026-07-31 | 552.182
Q054 | 2026-08-01 | 32.018
Q052 | 2026-08-01 | 519.45
Q024 | 2026-08-01 | 14.553
Q026 | 2026-08-01 | 0.544
Q025 | 2026-08-01 | 6.529
Q056 | 2026-08-01 | 3.662
Q057 | 2026-08-01 | 29.415
Q053 | 2026-08-01 | 3.747
Q055 | 2026-08-01 | 457.715
Q054 | 2026-08-02 | 30.603
Q052 | 2026-08-02 | 496.48
Q024 | 2026-08-02 | 0.32
Q026 | 2026-08-02 | 0.012
Q025 | 2026-08-02 | 0.143
Q056 | 2026-08-02 | 4.017
Q057 | 2026-08-02 | 32.277
Q053 | 2026-08-02 | 3.581
Q055 | 2026-08-02 | 502.222
Q054 | 2026-08-03 | 32.37
Q029 | 2026-08-03 | 0.633
Q052 | 2026-08-03 | 525.157
Q056 | 2026-08-03 | 4.271
Q057 | 2026-08-03 | 34.306
Q030 | 2026-08-03 | 24.471
Q053 | 2026-08-03 | 3.788
Q055 | 2026-08-03 | 533.813
Q054 | 2026-08-04 | 32.202
Q029 | 2026-08-04 | 0.497
Q052 | 2026-08-04 | 522.425
Q056 | 2026-08-04 | 4.291
Q057 | 2026-08-04 | 34.47
Q030 | 2026-08-04 | 19.239
Q053 | 2026-08-04 | 3.768
Q055 | 2026-08-04 | 536.361
Q054 | 2026-08-05 | 30.919
Q029 | 2026-08-05 | 0.607
Q052 | 2026-08-05 | 501.602
Q056 | 2026-08-05 | 4.374
Q057 | 2026-08-05 | 35.14
Q030 | 2026-08-05 | 23.458
Q053 | 2026-08-05 | 3.619
Q055 | 2026-08-05 | 546.788
Q054 | 2026-08-06 | 32.955
Q029 | 2026-08-06 | 0.603
Q052 | 2026-08-06 | 534.643
Q056 | 2026-08-06 | 4.139
Q057 | 2026-08-06 | 33.25
Q030 | 2026-08-06 | 23.298
Q053 | 2026-08-06 | 3.856
Q055 | 2026-08-06 | 517.366
Q054 | 2026-08-07 | 10.784
Q029 | 2026-08-07 | 0.698
Q052 | 2026-08-07 | 174.958
Q056 | 2026-08-07 | 3.512
Q057 | 2026-08-07 | 28.211
Q030 | 2026-08-07 | 27.022
Q053 | 2026-08-07 | 1.262
Q055 | 2026-08-07 | 438.978
Q029 | 2026-08-08 | 0.578
Q056 | 2026-08-08 | 4.235
Q057 | 2026-08-08 | 34.025
Q030 | 2026-08-08 | 22.335
Q055 | 2026-08-08 | 529.425
Q029 | 2026-08-09 | 0.696
Q056 | 2026-08-09 | 4.253
Q057 | 2026-08-09 | 34.161
Q030 | 2026-08-09 | 26.888
Q055 | 2026-08-09 | 531.562
Q029 | 2026-08-10 | 0.53
Q056 | 2026-08-10 | 4.036
Q057 | 2026-08-10 | 32.424
Q030 | 2026-08-10 | 20.527
Q055 | 2026-08-10 | 504.521
Q029 | 2026-08-11 | 0.591
Q056 | 2026-08-11 | 5.158
Q057 | 2026-08-11 | 41.44
Q030 | 2026-08-11 | 22.828
Q055 | 2026-08-11 | 644.802
Q029 | 2026-08-12 | 0.496
Q056 | 2026-08-12 | 4.91
Q057 | 2026-08-12 | 39.439
Q030 | 2026-08-12 | 19.171
Q055 | 2026-08-12 | 613.677
Q029 | 2026-08-13 | 0.071
Q056 | 2026-08-13 | 0.243
Q057 | 2026-08-13 | 1.953
Q030 | 2026-08-13 | 2.763
Q055 | 2026-08-13 | 30.396
Q079 | 2026-08-14 | 14.695
Q058 | 2026-08-14 | 639.153
Q059 | 2026-08-14 | 6.392
Q081 | 2026-08-14 | 30.207
Q080 | 2026-08-14 | 53.882
Q060 | 2026-08-14 | 32.887
Q079 | 2026-08-15 | 17.808
Q058 | 2026-08-15 | 535.657
Q059 | 2026-08-15 | 5.356
Q081 | 2026-08-15 | 36.605
Q080 | 2026-08-15 | 65.297
Q060 | 2026-08-15 | 27.562
Q079 | 2026-08-16 | 13.612
Q058 | 2026-08-16 | 712.837
Q059 | 2026-08-16 | 7.128
Q081 | 2026-08-16 | 27.98
Q080 | 2026-08-16 | 49.909
Q060 | 2026-08-16 | 36.679
Q079 | 2026-08-17 | 13.332
Q058 | 2026-08-17 | 622.534
Q059 | 2026-08-17 | 6.226
Q081 | 2026-08-17 | 27.404
Q080 | 2026-08-17 | 48.883
Q060 | 2026-08-17 | 32.032
Q079 | 2026-08-18 | 14.18
Q058 | 2026-08-18 | 637.457
Q059 | 2026-08-18 | 6.374
Q081 | 2026-08-18 | 29.149
Q080 | 2026-08-18 | 51.996
Q060 | 2026-08-18 | 32.8
Q079 | 2026-08-19 | 13.06
Q058 | 2026-08-19 | 585.613
Q059 | 2026-08-19 | 5.857
Q081 | 2026-08-19 | 26.846
Q080 | 2026-08-19 | 47.887
Q060 | 2026-08-19 | 30.133
Q079 | 2026-08-20 | 14.235
Q058 | 2026-08-20 | 602.317
Q059 | 2026-08-20 | 6.023
Q081 | 2026-08-20 | 29.26
Q080 | 2026-08-20 | 52.193
Q060 | 2026-08-20 | 30.992
Q079 | 2026-08-21 | 15.515
Q058 | 2026-08-21 | 544.36
Q059 | 2026-08-21 | 5.443
Q081 | 2026-08-21 | 31.892
Q080 | 2026-08-21 | 56.89
Q060 | 2026-08-21 | 28.009
Q079 | 2026-08-22 | 15.734
Q058 | 2026-08-22 | 549.295
Q059 | 2026-08-22 | 5.493
Q081 | 2026-08-22 | 32.342
Q080 | 2026-08-22 | 57.691
Q060 | 2026-08-22 | 28.264
Q079 | 2026-08-23 | 14.776
Q058 | 2026-08-23 | 679.887
Q059 | 2026-08-23 | 6.799
Q081 | 2026-08-23 | 30.372
Q080 | 2026-08-23 | 54.176
Q060 | 2026-08-23 | 34.983
Q079 | 2026-08-24 | 15.275
Q058 | 2026-08-24 | 651.06
Q059 | 2026-08-24 | 6.511
Q081 | 2026-08-24 | 31.4
Q080 | 2026-08-24 | 56.01
Q060 | 2026-08-24 | 33.5
Q079 | 2026-08-25 | 13.566
Q058 | 2026-08-25 | 656.311
Q059 | 2026-08-25 | 6.563
Q081 | 2026-08-25 | 27.885
Q080 | 2026-08-25 | 49.743
Q060 | 2026-08-25 | 33.771
Q079 | 2026-08-26 | 16.775
Q058 | 2026-08-26 | 664.079
Q059 | 2026-08-26 | 6.641
Q081 | 2026-08-26 | 34.483
Q080 | 2026-08-26 | 61.509
Q060 | 2026-08-26 | 34.17
Q079 | 2026-08-27 | 17.379
Q058 | 2026-08-27 | 531.972
Q059 | 2026-08-27 | 5.319
Q081 | 2026-08-27 | 35.722
Q080 | 2026-08-27 | 63.72
Q060 | 2026-08-27 | 27.372
Q079 | 2026-08-28 | 14.969
Q058 | 2026-08-28 | 622.481
Q059 | 2026-08-28 | 6.225
Q081 | 2026-08-28 | 30.769
Q080 | 2026-08-28 | 54.886
Q060 | 2026-08-28 | 32.029
Q079 | 2026-08-29 | 15.02
Q058 | 2026-08-29 | 574.55
Q059 | 2026-08-29 | 5.746
Q081 | 2026-08-29 | 30.875
Q080 | 2026-08-29 | 55.075
Q060 | 2026-08-29 | 29.564
Q079 | 2026-08-30 | 17.725
Q058 | 2026-08-30 | 573.076
Q059 | 2026-08-30 | 5.73
Q081 | 2026-08-30 | 36.435
Q080 | 2026-08-30 | 64.992
Q060 | 2026-08-30 | 29.487
Q079 | 2026-08-31 | 16.034
Q058 | 2026-08-31 | 592.945
Q059 | 2026-08-31 | 5.93
Q081 | 2026-08-31 | 32.959
Q080 | 2026-08-31 | 58.791
Q060 | 2026-08-31 | 30.51
Q079 | 2026-09-01 | 15.364
Q058 | 2026-09-01 | 24.416
Q059 | 2026-09-01 | 0.244
Q081 | 2026-09-01 | 31.581
Q080 | 2026-09-01 | 56.334
Q060 | 2026-09-01 | 1.256
Q062 | 2026-09-02 | 3.375
Q079 | 2026-09-02 | 15.707
Q061 | 2026-09-02 | 467.943
Q081 | 2026-09-02 | 32.287
Q080 | 2026-09-02 | 57.593
Q063 | 2026-09-02 | 28.844
Q062 | 2026-09-03 | 3.169
Q079 | 2026-09-03 | 16.582
Q095 | 2026-09-03 | 13.749
Q094 | 2026-09-03 | 60.889
Q061 | 2026-09-03 | 439.315
Q081 | 2026-09-03 | 34.085
Q080 | 2026-09-03 | 60.801
Q063 | 2026-09-03 | 27.079
Q062 | 2026-09-04 | 3.305
Q079 | 2026-09-04 | 16.176
Q095 | 2026-09-04 | 15.016
Q094 | 2026-09-04 | 66.499
Q061 | 2026-09-04 | 458.221
Q081 | 2026-09-04 | 33.252
Q080 | 2026-09-04 | 59.313
Q063 | 2026-09-04 | 28.244
Q062 | 2026-09-05 | 3.775
Q079 | 2026-09-05 | 11.506
Q095 | 2026-09-05 | 13.224
Q094 | 2026-09-05 | 58.562
Q061 | 2026-09-05 | 523.294
Q081 | 2026-09-05 | 23.651
Q080 | 2026-09-05 | 42.189
Q063 | 2026-09-05 | 32.256
Q062 | 2026-09-06 | 3.36
Q064 | 2026-09-06 | 515.991
Q079 | 2026-09-06 | 14.96
Q095 | 2026-09-06 | 11.571
Q066 | 2026-09-06 | 33.161
Q094 | 2026-09-06 | 51.245
Q061 | 2026-09-06 | 465.88
Q081 | 2026-09-06 | 30.75
Q080 | 2026-09-06 | 54.85
Q065 | 2026-09-06 | 4.128
Q063 | 2026-09-06 | 28.716
Q062 | 2026-09-07 | 3.93
Q064 | 2026-09-07 | 491.339
Q079 | 2026-09-07 | 13.138
Q095 | 2026-09-07 | 17.932
Q066 | 2026-09-07 | 31.577
Q094 | 2026-09-07 | 79.412
Q061 | 2026-09-07 | 544.774
Q081 | 2026-09-07 | 27.007
Q080 | 2026-09-07 | 48.176
Q065 | 2026-09-07 | 3.931
Q063 | 2026-09-07 | 33.58
Q062 | 2026-09-08 | 3.38
Q064 | 2026-09-08 | 612.784
Q079 | 2026-09-08 | 15.014
Q095 | 2026-09-08 | 15.885
Q066 | 2026-09-08 | 39.381
Q094 | 2026-09-08 | 70.346
Q061 | 2026-09-08 | 468.6
Q081 | 2026-09-08 | 30.861
Q080 | 2026-09-08 | 55.049
Q065 | 2026-09-08 | 4.902
Q063 | 2026-09-08 | 28.884
Q062 | 2026-09-09 | 3.745
Q064 | 2026-09-09 | 487.365
Q079 | 2026-09-09 | 14.804
Q095 | 2026-09-09 | 13.322
Q066 | 2026-09-09 | 31.322
Q094 | 2026-09-09 | 59.001
Q061 | 2026-09-09 | 519.192
Q081 | 2026-09-09 | 30.432
Q080 | 2026-09-09 | 54.283
Q065 | 2026-09-09 | 3.899
Q063 | 2026-09-09 | 32.003
Q062 | 2026-09-10 | 3.453
Q064 | 2026-09-10 | 626.39
Q079 | 2026-09-10 | 16.651
Q095 | 2026-09-10 | 13.019
Q066 | 2026-09-10 | 40.256
Q094 | 2026-09-10 | 57.652
Q061 | 2026-09-10 | 478.72
Q081 | 2026-09-10 | 34.226
Q080 | 2026-09-10 | 61.052
Q065 | 2026-09-10 | 5.011
Q063 | 2026-09-10 | 29.508
Q062 | 2026-09-11 | 3.12
Q064 | 2026-09-11 | 530.163
Q079 | 2026-09-11 | 17.482
Q115 | 2026-09-11 | 143.635
Q095 | 2026-09-11 | 13.832
Q066 | 2026-09-11 | 34.071
Q094 | 2026-09-11 | 61.259
Q061 | 2026-09-11 | 432.608
Q114 | 2026-09-11 | 43.715
Q081 | 2026-09-11 | 35.936
Q080 | 2026-09-11 | 64.102
Q065 | 2026-09-11 | 4.241
Q063 | 2026-09-11 | 26.665
Q062 | 2026-09-12 | 3.349
Q064 | 2026-09-12 | 623.227
Q079 | 2026-09-12 | 14.626
Q115 | 2026-09-12 | 136.786
Q095 | 2026-09-12 | 15.078
Q066 | 2026-09-12 | 40.053
Q094 | 2026-09-12 | 66.775
Q061 | 2026-09-12 | 464.242
Q114 | 2026-09-12 | 41.631
Q081 | 2026-09-12 | 30.064
Q080 | 2026-09-12 | 53.628
Q065 | 2026-09-12 | 4.986
Q063 | 2026-09-12 | 28.616
Q062 | 2026-09-13 | 4.059
Q064 | 2026-09-13 | 582.44
Q079 | 2026-09-13 | 16.285
Q115 | 2026-09-13 | 160.512
Q095 | 2026-09-13 | 14.101
Q066 | 2026-09-13 | 37.432
Q094 | 2026-09-13 | 62.447
Q061 | 2026-09-13 | 562.695
Q114 | 2026-09-13 | 48.851
Q081 | 2026-09-13 | 33.474
Q080 | 2026-09-13 | 59.71
Q065 | 2026-09-13 | 4.66
Q063 | 2026-09-13 | 34.684
Q062 | 2026-09-14 | 1.98
Q064 | 2026-09-14 | 506.921
Q079 | 2026-09-14 | 17.14
Q115 | 2026-09-14 | 127.017
Q095 | 2026-09-14 | 13.69
Q066 | 2026-09-14 | 32.578
Q094 | 2026-09-14 | 60.626
Q061 | 2026-09-14 | 274.516
Q114 | 2026-09-14 | 38.657
Q081 | 2026-09-14 | 35.232
Q080 | 2026-09-14 | 62.848
Q065 | 2026-09-14 | 4.055
Q063 | 2026-09-14 | 16.921
Q064 | 2026-09-15 | 500.746
Q109 | 2026-09-15 | 47.423
Q079 | 2026-09-15 | 14.844
Q115 | 2026-09-15 | 153.844
Q095 | 2026-09-15 | 13.961
Q066 | 2026-09-15 | 32.181
Q094 | 2026-09-15 | 61.826
Q108 | 2026-09-15 | 2.754
Q114 | 2026-09-15 | 46.822
Q081 | 2026-09-15 | 30.514
Q080 | 2026-09-15 | 54.429
Q065 | 2026-09-15 | 4.006
Q064 | 2026-09-16 | 507.709
Q109 | 2026-09-16 | 51.654
Q079 | 2026-09-16 | 17.916
Q115 | 2026-09-16 | 129.777
Q095 | 2026-09-16 | 15.854
Q066 | 2026-09-16 | 32.629
Q094 | 2026-09-16 | 70.213
Q108 | 2026-09-16 | 2.999
Q114 | 2026-09-16 | 39.498
Q081 | 2026-09-16 | 36.828
Q080 | 2026-09-16 | 65.693
Q065 | 2026-09-16 | 4.062
Q064 | 2026-09-17 | 551.471
Q109 | 2026-09-17 | 45.059
Q079 | 2026-09-17 | 14.409
Q115 | 2026-09-17 | 96.029
Q095 | 2026-09-17 | 14.401
Q066 | 2026-09-17 | 35.441
Q094 | 2026-09-17 | 63.774
Q108 | 2026-09-17 | 2.616
Q114 | 2026-09-17 | 29.226
Q081 | 2026-09-17 | 29.618
Q080 | 2026-09-17 | 52.833
Q065 | 2026-09-17 | 4.411
Q064 | 2026-09-18 | 565.585
Q109 | 2026-09-18 | 50.287
Q079 | 2026-09-18 | 14.58
Q115 | 2026-09-18 | 150.094
Q095 | 2026-09-18 | 13.171
Q066 | 2026-09-18 | 36.348
Q094 | 2026-09-18 | 58.328
Q108 | 2026-09-18 | 2.92
Q114 | 2026-09-18 | 45.681
Q081 | 2026-09-18 | 29.968
Q080 | 2026-09-18 | 53.457
Q065 | 2026-09-18 | 4.525
Q064 | 2026-09-19 | 397.869
Q109 | 2026-09-19 | 54.667
Q079 | 2026-09-19 | 15.236
Q115 | 2026-09-19 | 128.308
Q095 | 2026-09-19 | 15.349
Q066 | 2026-09-19 | 25.57
Q094 | 2026-09-19 | 67.977
Q108 | 2026-09-19 | 3.174
Q114 | 2026-09-19 | 39.05
Q081 | 2026-09-19 | 31.319
Q080 | 2026-09-19 | 55.866
Q065 | 2026-09-19 | 3.183
Q109 | 2026-09-20 | 56.667
Q079 | 2026-09-20 | 12.607
Q115 | 2026-09-20 | 94.382
Q095 | 2026-09-20 | 13.817
Q069 | 2026-09-20 | 29.329
Q094 | 2026-09-20 | 61.189
Q108 | 2026-09-20 | 3.291
Q067 | 2026-09-20 | 570.007
Q114 | 2026-09-20 | 28.725
Q081 | 2026-09-20 | 25.915
Q068 | 2026-09-20 | 5.7
Q080 | 2026-09-20 | 46.227
Q109 | 2026-09-21 | 55.134
Q079 | 2026-09-21 | 14.313
Q115 | 2026-09-21 | 152.52
Q095 | 2026-09-21 | 14.165
Q069 | 2026-09-21 | 30.508
Q094 | 2026-09-21 | 62.729
Q108 | 2026-09-21 | 3.201
Q067 | 2026-09-21 | 592.895
Q114 | 2026-09-21 | 46.419
Q081 | 2026-09-21 | 29.422
Q068 | 2026-09-21 | 5.929
Q080 | 2026-09-21 | 52.481
Q109 | 2026-09-22 | 51.686
Q079 | 2026-09-22 | 12.26
Q115 | 2026-09-22 | 141.067
Q095 | 2026-09-22 | 15.583
Q069 | 2026-09-22 | 33.285
Q094 | 2026-09-22 | 69.012
Q108 | 2026-09-22 | 3.001
Q067 | 2026-09-22 | 646.885
Q114 | 2026-09-22 | 42.934
Q081 | 2026-09-22 | 25.2
Q068 | 2026-09-22 | 6.469
Q080 | 2026-09-22 | 44.952
Q109 | 2026-09-23 | 56.621
Q079 | 2026-09-23 | 16.783
Q115 | 2026-09-23 | 139.905
Q095 | 2026-09-23 | 13.322
Q069 | 2026-09-23 | 30.389
Q094 | 2026-09-23 | 58.995
Q108 | 2026-09-23 | 3.288
Q067 | 2026-09-23 | 590.601
Q114 | 2026-09-23 | 42.579
Q081 | 2026-09-23 | 34.498
Q068 | 2026-09-23 | 5.906
Q080 | 2026-09-23 | 61.538
Q109 | 2026-09-24 | 44.502
Q079 | 2026-09-24 | 14.44
Q115 | 2026-09-24 | 135.453
Q095 | 2026-09-24 | 14.414
Q069 | 2026-09-24 | 31.154
Q094 | 2026-09-24 | 63.834
Q108 | 2026-09-24 | 2.584
Q067 | 2026-09-24 | 605.47
Q114 | 2026-09-24 | 41.225
Q081 | 2026-09-24 | 29.683
Q068 | 2026-09-24 | 6.055
Q080 | 2026-09-24 | 52.947
Q109 | 2026-09-25 | 62.349
Q079 | 2026-09-25 | 18.382
Q115 | 2026-09-25 | 153.995
Q095 | 2026-09-25 | 15.948
Q069 | 2026-09-25 | 32.302
Q094 | 2026-09-25 | 70.629
Q108 | 2026-09-25 | 3.62
Q067 | 2026-09-25 | 627.781
Q114 | 2026-09-25 | 46.868
Q081 | 2026-09-25 | 37.785
Q068 | 2026-09-25 | 6.277
Q080 | 2026-09-25 | 67.401
Q109 | 2026-09-26 | 46.87
Q079 | 2026-09-26 | 17.148
Q115 | 2026-09-26 | 146.261
Q095 | 2026-09-26 | 12.31
Q069 | 2026-09-26 | 26.372
Q094 | 2026-09-26 | 54.514
Q108 | 2026-09-26 | 2.721
Q067 | 2026-09-26 | 512.531
Q114 | 2026-09-26 | 44.514
Q081 | 2026-09-26 | 35.249
Q068 | 2026-09-26 | 5.126
Q080 | 2026-09-26 | 62.875
Q109 | 2026-09-27 | 47.026
Q079 | 2026-09-27 | 16.432
Q115 | 2026-09-27 | 134.091
Q095 | 2026-09-27 | 12.633
Q069 | 2026-09-27 | 32.863
Q094 | 2026-09-27 | 55.945
Q108 | 2026-09-27 | 2.731
Q067 | 2026-09-27 | 638.678
Q114 | 2026-09-27 | 40.811
Q081 | 2026-09-27 | 33.776
Q068 | 2026-09-27 | 6.386
Q080 | 2026-09-27 | 60.251

## Moyens
Lot | Date | Heures ouvriers | Encadrants
LOT-01 | 2026-03-02 | 37.82 | 2
LOT-01 | 2026-03-03 | 24.06 | 2
LOT-01 | 2026-03-04 | 51.6 | 2
LOT-01 | 2026-03-05 | 53.49 | 2
LOT-01 | 2026-03-06 | 53.39 | 2
LOT-01 | 2026-03-07 | 57.32 | 2
LOT-01 | 2026-03-08 | 46.59 | 2
LOT-01 | 2026-03-09 | 33.47 | 2
LOT-01 | 2026-03-10 | 48.56 | 2
LOT-01 | 2026-03-11 | 55.85 | 2
LOT-01 | 2026-03-12 | 50.67 | 2
LOT-01 | 2026-03-13 | 52.51 | 2
LOT-02 | 2026-03-13 | 46.93 | 2
LOT-01 | 2026-03-14 | 56.64 | 2
LOT-02 | 2026-03-14 | 60.02 | 2
LOT-01 | 2026-03-15 | 44.44 | 2
LOT-02 | 2026-03-15 | 54.42 | 2
LOT-01 | 2026-03-16 | 55.72 | 2
LOT-02 | 2026-03-16 | 76.26 | 2
LOT-01 | 2026-03-17 | 24.06 | 2
LOT-02 | 2026-03-17 | 64.78 | 2
LOT-01 | 2026-03-18 | 39.65 | 2
LOT-02 | 2026-03-18 | 45.36 | 2
LOT-01 | 2026-03-19 | 54.11 | 2
LOT-02 | 2026-03-19 | 83.1 | 2
LOT-01 | 2026-03-20 | 51.37 | 2
LOT-02 | 2026-03-20 | 74.36 | 2
LOT-01 | 2026-03-21 | 23.81 | 2
LOT-02 | 2026-03-21 | 67.57 | 2
LOT-01 | 2026-03-22 | 24.39 | 2
LOT-02 | 2026-03-22 | 80.33 | 2
LOT-01 | 2026-03-23 | 46.96 | 2
LOT-02 | 2026-03-23 | 64.55 | 2
LOT-01 | 2026-03-24 | 47.53 | 2
LOT-02 | 2026-03-24 | 65.46 | 2
LOT-01 | 2026-03-25 | 47.45 | 2
LOT-02 | 2026-03-25 | 74.87 | 2
LOT-01 | 2026-03-26 | 80.82 | 2
LOT-02 | 2026-03-26 | 46.45 | 2
LOT-01 | 2026-03-27 | 58.82 | 2
LOT-02 | 2026-03-27 | 73.1 | 2
LOT-01 | 2026-03-28 | 87.05 | 2
LOT-02 | 2026-03-28 | 67.71 | 2
LOT-01 | 2026-03-29 | 94.5 | 2
LOT-02 | 2026-03-29 | 56.77 | 2
LOT-01 | 2026-03-30 | 80.69 | 2
LOT-02 | 2026-03-30 | 74.12 | 2
LOT-01 | 2026-03-31 | 58.13 | 2
LOT-02 | 2026-03-31 | 80.18 | 2
LOT-01 | 2026-04-01 | 33.67 | 2
LOT-02 | 2026-04-01 | 61.99 | 2
LOT-01 | 2026-04-02 | 55.88 | 2
LOT-02 | 2026-04-02 | 54.35 | 2
LOT-01 | 2026-04-03 | 40.32 | 2
LOT-02 | 2026-04-03 | 83.24 | 2
LOT-02 | 2026-04-04 | 81.15 | 2
LOT-02 | 2026-04-05 | 45.74 | 2
LOT-02 | 2026-04-06 | 45.77 | 2
LOT-02 | 2026-04-07 | 80.7 | 2
LOT-02 | 2026-04-08 | 0 | 0
LOT-02 | 2026-04-09 | 46.06 | 2
LOT-02 | 2026-04-10 | 59.28 | 2
LOT-02 | 2026-04-11 | 56.19 | 2
LOT-02 | 2026-04-12 | 67.26 | 2
LOT-02 | 2026-04-13 | 73.22 | 2
LOT-02 | 2026-04-14 | 64.57 | 2
LOT-02 | 2026-04-15 | 46.85 | 2
LOT-02 | 2026-04-16 | 84.33 | 2
LOT-02 | 2026-04-17 | 60.74 | 2
LOT-02 | 2026-04-18 | 60.72 | 2
LOT-02 | 2026-04-19 | 76.94 | 2
LOT-02 | 2026-04-20 | 49.18 | 2
LOT-02 | 2026-04-21 | 77.26 | 2
LOT-02 | 2026-04-22 | 66.79 | 2
LOT-02 | 2026-04-23 | 82.6 | 2
LOT-03 | 2026-04-24 | 96.73 | 3
LOT-03 | 2026-04-25 | 104.79 | 3
LOT-03 | 2026-04-26 | 96.22 | 3
LOT-03 | 2026-04-27 | 98.83 | 3
LOT-03 | 2026-04-28 | 115.32 | 3
LOT-03 | 2026-04-29 | 124.96 | 3
LOT-03 | 2026-04-30 | 106.18 | 3
LOT-03 | 2026-05-01 | 104.6 | 3
LOT-03 | 2026-05-02 | 104.2 | 3
LOT-03 | 2026-05-03 | 76.44 | 2
LOT-03 | 2026-05-04 | 90.33 | 2
LOT-03 | 2026-05-05 | 80.79 | 2
LOT-03 | 2026-05-06 | 103.55 | 3
LOT-03 | 2026-05-07 | 86.34 | 2
LOT-03 | 2026-05-08 | 89.94 | 2
LOT-03 | 2026-05-09 | 171.02 | 3
LOT-03 | 2026-05-10 | 190.14 | 3
LOT-03 | 2026-05-11 | 202.27 | 4
LOT-03 | 2026-05-12 | 186.51 | 3
LOT-03 | 2026-05-13 | 200.84 | 4
LOT-03 | 2026-05-14 | 199.17 | 3
LOT-03 | 2026-05-15 | 201.68 | 3
LOT-03 | 2026-05-16 | 165.75 | 3
LOT-03 | 2026-05-17 | 187.03 | 3
LOT-03 | 2026-05-18 | 192.61 | 4
LOT-03 | 2026-05-19 | 192.97 | 3
LOT-03 | 2026-05-20 | 163.58 | 3
LOT-03 | 2026-05-21 | 92.33 | 2
LOT-03 | 2026-05-22 | 79.66 | 2
LOT-03 | 2026-05-23 | 109.23 | 3
LOT-03 | 2026-05-24 | 102.6 | 2
LOT-03 | 2026-05-25 | 0 | 0
LOT-03 | 2026-05-26 | 92.52 | 2
LOT-03 | 2026-05-27 | 102.4 | 2
LOT-03 | 2026-05-28 | 86.1 | 2
LOT-03 | 2026-05-29 | 107.73 | 3
LOT-03 | 2026-05-30 | 112.25 | 3
LOT-03 | 2026-05-31 | 83.49 | 2
LOT-03 | 2026-06-01 | 80.08 | 2
LOT-03 | 2026-06-02 | 110.29 | 3
LOT-03 | 2026-06-03 | 101.31 | 2
LOT-03 | 2026-06-04 | 0 | 0
LOT-03 | 2026-06-05 | 93.46 | 2
LOT-03 | 2026-06-06 | 104.29 | 3
LOT-03 | 2026-06-07 | 112.35 | 3
LOT-03 | 2026-06-08 | 87.66 | 2
LOT-03 | 2026-06-09 | 89.34 | 2
LOT-03 | 2026-06-10 | 107.18 | 3
LOT-03 | 2026-06-11 | 83.96 | 2
LOT-03 | 2026-06-12 | 76.77 | 2
LOT-03 | 2026-06-13 | 92.93 | 2
LOT-03 | 2026-06-14 | 94.06 | 2
LOT-02 | 2026-06-15 | 0 | 0
LOT-04 | 2026-06-15 | 122.59 | 3
LOT-02 | 2026-06-16 | 76.35 | 2
LOT-04 | 2026-06-16 | 102.73 | 3
LOT-02 | 2026-06-17 | 0 | 0
LOT-04 | 2026-06-17 | 123.15 | 3
LOT-02 | 2026-06-18 | 0 | 0
LOT-04 | 2026-06-18 | 91.59 | 2
LOT-02 | 2026-06-19 | 83.51 | 2
LOT-04 | 2026-06-19 | 225.96 | 4
LOT-02 | 2026-06-20 | 81.18 | 2
LOT-04 | 2026-06-20 | 228.62 | 4
LOT-02 | 2026-06-21 | 0 | 0
LOT-04 | 2026-06-21 | 0 | 0
LOT-02 | 2026-06-22 | 0 | 0
LOT-04 | 2026-06-22 | 213.75 | 4
LOT-02 | 2026-06-23 | 0 | 0
LOT-04 | 2026-06-23 | 257.2 | 4
LOT-02 | 2026-06-24 | 75.79 | 2
LOT-04 | 2026-06-24 | 200.76 | 4
LOT-02 | 2026-06-25 | 81.86 | 2
LOT-04 | 2026-06-25 | 235.11 | 4
LOT-02 | 2026-06-26 | 52.27 | 2
LOT-04 | 2026-06-26 | 244.49 | 4
LOT-02 | 2026-06-27 | 56.82 | 2
LOT-04 | 2026-06-27 | 195.91 | 4
LOT-02 | 2026-06-28 | 46.83 | 2
LOT-04 | 2026-06-28 | 218.33 | 4
LOT-02 | 2026-06-29 | 0 | 0
LOT-04 | 2026-06-29 | 0 | 0
LOT-02 | 2026-06-30 | 67.27 | 2
LOT-04 | 2026-06-30 | 240.15 | 4
LOT-02 | 2026-07-01 | 58.97 | 2
LOT-04 | 2026-07-01 | 233.6 | 4
LOT-02 | 2026-07-02 | 56.81 | 2
LOT-04 | 2026-07-02 | 225.38 | 4
LOT-02 | 2026-07-03 | 76.77 | 2
LOT-04 | 2026-07-03 | 231.32 | 4
LOT-02 | 2026-07-04 | 58.76 | 2
LOT-04 | 2026-07-04 | 250 | 4
LOT-02 | 2026-07-05 | 30.7 | 2
LOT-03 | 2026-07-05 | 107.74 | 3
LOT-04 | 2026-07-05 | 98.83 | 3
LOT-02 | 2026-07-06 | 42.67 | 2
LOT-03 | 2026-07-06 | 115.84 | 3
LOT-04 | 2026-07-06 | 109.15 | 3
LOT-02 | 2026-07-07 | 50.76 | 2
LOT-03 | 2026-07-07 | 100.85 | 3
LOT-04 | 2026-07-07 | 109.41 | 3
LOT-02 | 2026-07-08 | 29.77 | 2
LOT-03 | 2026-07-08 | 100.9 | 3
LOT-04 | 2026-07-08 | 113.8 | 3
LOT-02 | 2026-07-09 | 45.53 | 2
LOT-03 | 2026-07-09 | 120.66 | 3
LOT-04 | 2026-07-09 | 100.89 | 3
LOT-02 | 2026-07-10 | 64.39 | 2
LOT-03 | 2026-07-10 | 119.76 | 3
LOT-04 | 2026-07-10 | 90.97 | 2
LOT-02 | 2026-07-11 | 44.67 | 2
LOT-03 | 2026-07-11 | 110.21 | 3
LOT-04 | 2026-07-11 | 136.69 | 3
LOT-02 | 2026-07-12 | 44.68 | 2
LOT-03 | 2026-07-12 | 110.11 | 3
LOT-04 | 2026-07-12 | 134.02 | 3
LOT-02 | 2026-07-13 | 61.78 | 2
LOT-03 | 2026-07-13 | 128.26 | 3
LOT-04 | 2026-07-13 | 110.45 | 3
LOT-02 | 2026-07-14 | 48.28 | 2
LOT-03 | 2026-07-14 | 121.92 | 3
LOT-04 | 2026-07-14 | 115.98 | 3
LOT-02 | 2026-07-15 | 107.6 | 3
LOT-03 | 2026-07-15 | 115.72 | 3
LOT-04 | 2026-07-15 | 124.01 | 3
LOT-02 | 2026-07-16 | 103.62 | 3
LOT-03 | 2026-07-16 | 129.58 | 3
LOT-04 | 2026-07-16 | 109.79 | 3
LOT-02 | 2026-07-17 | 77.06 | 2
LOT-03 | 2026-07-17 | 101.56 | 2
LOT-04 | 2026-07-17 | 111.61 | 3
LOT-02 | 2026-07-18 | 91.54 | 2
LOT-03 | 2026-07-18 | 117.74 | 3
LOT-04 | 2026-07-18 | 117.07 | 3
LOT-02 | 2026-07-19 | 90.44 | 2
LOT-04 | 2026-07-19 | 112.39 | 3
LOT-02 | 2026-07-20 | 89.87 | 2
LOT-04 | 2026-07-20 | 113.32 | 3
LOT-02 | 2026-07-21 | 109.74 | 3
LOT-04 | 2026-07-21 | 111.48 | 3
LOT-02 | 2026-07-22 | 103.73 | 3
LOT-04 | 2026-07-22 | 123.56 | 3
LOT-02 | 2026-07-23 | 88.14 | 2
LOT-04 | 2026-07-23 | 93.54 | 2
LOT-02 | 2026-07-24 | 99.73 | 3
LOT-04 | 2026-07-24 | 132.33 | 3
LOT-02 | 2026-07-25 | 42.16 | 2
LOT-04 | 2026-07-25 | 105.76 | 3
LOT-02 | 2026-07-26 | 41.4 | 2
LOT-04 | 2026-07-26 | 129.53 | 3
LOT-02 | 2026-07-27 | 56.3 | 2
LOT-04 | 2026-07-27 | 97.27 | 2
LOT-02 | 2026-07-28 | 61.72 | 2
LOT-04 | 2026-07-28 | 125.87 | 3
LOT-02 | 2026-07-29 | 55.08 | 2
LOT-04 | 2026-07-29 | 116 | 3
LOT-02 | 2026-07-30 | 31.64 | 2
LOT-04 | 2026-07-30 | 205.6 | 4
LOT-02 | 2026-07-31 | 34 | 2
LOT-04 | 2026-07-31 | 211.44 | 4
LOT-02 | 2026-08-01 | 45.61 | 2
LOT-04 | 2026-08-01 | 226.28 | 4
LOT-02 | 2026-08-02 | 30.87 | 2
LOT-04 | 2026-08-02 | 209.11 | 4
LOT-02 | 2026-08-03 | 42.71 | 2
LOT-04 | 2026-08-03 | 199.06 | 4
LOT-02 | 2026-08-04 | 52.59 | 2
LOT-04 | 2026-08-04 | 198.34 | 4
LOT-02 | 2026-08-05 | 33.71 | 2
LOT-04 | 2026-08-05 | 238.79 | 4
LOT-02 | 2026-08-06 | 50.73 | 2
LOT-04 | 2026-08-06 | 216.64 | 4
LOT-02 | 2026-08-07 | 65.76 | 2
LOT-04 | 2026-08-07 | 217.42 | 4
LOT-02 | 2026-08-08 | 48.95 | 2
LOT-04 | 2026-08-08 | 108.57 | 3
LOT-02 | 2026-08-09 | 31.83 | 2
LOT-04 | 2026-08-09 | 102.36 | 2
LOT-02 | 2026-08-10 | 30.61 | 2
LOT-04 | 2026-08-10 | 127.91 | 3
LOT-02 | 2026-08-11 | 59.5 | 2
LOT-04 | 2026-08-11 | 134.46 | 3
LOT-02 | 2026-08-12 | 55.19 | 2
LOT-04 | 2026-08-12 | 106.42 | 3
LOT-02 | 2026-08-13 | 32.92 | 2
LOT-04 | 2026-08-13 | 105.16 | 3
LOT-04 | 2026-08-14 | 178.5 | 3
LOT-04 | 2026-08-15 | 201.56 | 3
LOT-04 | 2026-08-16 | 193.39 | 3
LOT-04 | 2026-08-17 | 184.63 | 3
LOT-04 | 2026-08-18 | 199.12 | 3
LOT-04 | 2026-08-19 | 197.32 | 3
LOT-04 | 2026-08-20 | 174.71 | 3
LOT-04 | 2026-08-21 | 196.05 | 4
LOT-04 | 2026-08-22 | 199.63 | 3
LOT-04 | 2026-08-23 | 184.73 | 3
LOT-04 | 2026-08-24 | 215.36 | 4
LOT-04 | 2026-08-25 | 196.18 | 3
LOT-04 | 2026-08-26 | 194.14 | 4
LOT-04 | 2026-08-27 | 181.79 | 3
LOT-04 | 2026-08-28 | 163.58 | 3
LOT-04 | 2026-08-29 | 197.51 | 3
LOT-04 | 2026-08-30 | 192.62 | 4
LOT-04 | 2026-08-31 | 202.17 | 4
LOT-04 | 2026-09-01 | 182.32 | 3
LOT-04 | 2026-09-02 | 206.93 | 4
LOT-04 | 2026-09-03 | 206.17 | 4
LOT-06 | 2026-09-03 | 74.79 | 2
LOT-04 | 2026-09-04 | 201.88 | 4
LOT-06 | 2026-09-04 | 91.38 | 2
LOT-04 | 2026-09-05 | 175.78 | 3
LOT-06 | 2026-09-05 | 78.69 | 2
LOT-04 | 2026-09-06 | 302.48 | 5
LOT-06 | 2026-09-06 | 81.26 | 2
LOT-04 | 2026-09-07 | 312.26 | 5
LOT-06 | 2026-09-07 | 81.73 | 2
LOT-04 | 2026-09-08 | 326.72 | 5
LOT-06 | 2026-09-08 | 71.53 | 2
LOT-04 | 2026-09-09 | 308.71 | 5
LOT-06 | 2026-09-09 | 92.26 | 2
LOT-04 | 2026-09-10 | 325.94 | 5
LOT-06 | 2026-09-10 | 66.68 | 2
LOT-04 | 2026-09-11 | 277.18 | 5
LOT-06 | 2026-09-11 | 61.49 | 2
LOT-07 | 2026-09-11 | 89.53 | 2
LOT-04 | 2026-09-12 | 335.62 | 5
LOT-06 | 2026-09-12 | 87.06 | 2
LOT-07 | 2026-09-12 | 96.77 | 2
LOT-04 | 2026-09-13 | 316.63 | 5
LOT-06 | 2026-09-13 | 78.85 | 2
LOT-07 | 2026-09-13 | 88.09 | 2
LOT-04 | 2026-09-14 | 305.32 | 5
LOT-06 | 2026-09-14 | 96.34 | 2
LOT-07 | 2026-09-14 | 85.31 | 2
LOT-04 | 2026-09-15 | 183.59 | 3
LOT-06 | 2026-09-15 | 83.61 | 2
LOT-07 | 2026-09-15 | 168.32 | 3
LOT-04 | 2026-09-16 | 201.67 | 4
LOT-06 | 2026-09-16 | 82.18 | 2
LOT-07 | 2026-09-16 | 173.7 | 3
LOT-04 | 2026-09-17 | 179.83 | 3
LOT-06 | 2026-09-17 | 63.08 | 2
LOT-07 | 2026-09-17 | 144.19 | 3
LOT-04 | 2026-09-18 | 169.62 | 3
LOT-06 | 2026-09-18 | 71.17 | 2
LOT-07 | 2026-09-18 | 144.44 | 3
LOT-04 | 2026-09-19 | 180.26 | 3
LOT-06 | 2026-09-19 | 89.49 | 2
LOT-07 | 2026-09-19 | 140.84 | 3
LOT-04 | 2026-09-20 | 209.28 | 4
LOT-06 | 2026-09-20 | 75.33 | 2
LOT-07 | 2026-09-20 | 177.15 | 3
LOT-04 | 2026-09-21 | 194.67 | 4
LOT-06 | 2026-09-21 | 88.56 | 2
LOT-07 | 2026-09-21 | 156.32 | 3
LOT-04 | 2026-09-22 | 211.36 | 4
LOT-06 | 2026-09-22 | 73.35 | 2
LOT-07 | 2026-09-22 | 168.48 | 3
LOT-04 | 2026-09-23 | 194.45 | 3
LOT-06 | 2026-09-23 | 76.29 | 2
LOT-07 | 2026-09-23 | 175.13 | 3
LOT-04 | 2026-09-24 | 194.25 | 3
LOT-06 | 2026-09-24 | 81.01 | 2
LOT-07 | 2026-09-24 | 158.89 | 3
LOT-04 | 2026-09-25 | 199.95 | 4
LOT-06 | 2026-09-25 | 62.21 | 2
LOT-07 | 2026-09-25 | 184.63 | 3
LOT-04 | 2026-09-26 | 181.51 | 3
LOT-06 | 2026-09-26 | 73.26 | 2
LOT-07 | 2026-09-26 | 165.13 | 3
LOT-04 | 2026-09-27 | 183.53 | 3
LOT-06 | 2026-09-27 | 86.69 | 2
LOT-07 | 2026-09-27 | 154.75 | 3

## Aleas
Lot | Date | Impact de coût
LOT-02 | 2026-04-08 | 1850000
LOT-03 | 2026-04-22 | 2400000
LOT-04 | 2026-05-11 | 4200000
LOT-03 | 2026-05-25 | 1850000
LOT-04 | 2026-06-02 | 1150000
LOT-03 | 2026-06-04 | 1850000
SANS-LOT | 2026-06-15 | 11100000
LOT-04 | 2026-06-15 | 5100000
SANS-LOT | 2026-06-29 | 1850000
LOT-04 | 2026-07-14 | 3800000
LOT-02 | 2026-08-26 | 1650000
LOT-04 | 2026-09-15 | 890000

## Equipes
Lot | Début | Fin | Ouvriers
LOT-01 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 5
LOT-01 | 2026-03-12 | 2026-03-23 | 5
LOT-01 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 5
LOT-01 | 2026-03-24 | 2026-03-29 | 4
LOT-01 | 2027-04-08 | 2027-04-17 | 5
LOT-02 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 8
LOT-02 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 8
LOT-02 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 8
LOT-02 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 8
LOT-02 | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 6
LOT-02 | 2026-06-30 | 2026-07-09 | 6
LOT-02 | 2026-07-05 | 2026-07-16 | 6
LOT-02 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 6
LOT-03 | 2026-04-21 | 2026-04-26 | 14
LOT-03 | 2026-04-27 | 2026-05-16 | 12
LOT-03 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 12
LOT-03 | 2026-05-21 | 2026-06-07 | 12
LOT-03 | 2026-06-20 | 2026-07-03 | 14
LOT-04 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 14
LOT-04 | 2026-06-12 | 2026-06-25 | 14
LOT-04 | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 14
LOT-04 | 2026-07-14 | 2026-07-25 | 14
LOT-04 | 2026-07-18 | 2026-07-31 | 14
LOT-04 | 2026-08-01 | 2026-09-15 | 10
LOT-04 | 2026-08-01 | 2026-08-18 | 14
LOT-04 | 2026-08-19 | 2026-08-30 | 14
LOT-04 | 2026-08-23 | 2026-09-05 | 14
LOT-04 | 2026-09-06 | 2026-09-23 | 14
LOT-04 | 2026-09-24 | 2026-10-05 | 14
LOT-04 | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 14
LOT-04 | 2026-10-12 | 2026-10-29 | 14
LOT-04 | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 14
LOT-04 | 2026-10-30 | 2026-11-18 | 14
LOT-05 | 2026-10-30 | 2026-11-18 | 8
LOT-05 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 6
LOT-05 | 2026-11-19 | 2026-12-06 | 8
LOT-05 | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 6
LOT-06 | 2026-08-21 | 2026-09-19 | 10
LOT-06 | 2026-09-20 | 2026-10-27 | 12
LOT-06 | 2026-10-28 | 2026-11-18 | 10
LOT-06 | 2026-11-19 | 2026-12-06 | 10
LOT-06 | 2026-11-19 | 2026-12-22 | 10
LOT-06 | 2026-12-07 | 2027-01-07 | 12
LOT-06 | 2026-12-23 | 2027-01-13 | 10
LOT-06 | 2027-01-08 | 2027-02-02 | 10
LOT-07 | 2026-08-29 | 2026-09-23 | 10
LOT-07 | 2026-09-02 | 2026-09-25 | 10
LOT-07 | 2026-09-24 | 2026-10-17 | 10
LOT-07 | 2026-09-24 | 2026-10-11 | 10
LOT-07 | 2026-09-26 | 2026-10-15 | 10
LOT-07 | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 10
LOT-07 | 2026-12-23 | 2027-01-09 | 10
LOT-07 | 2027-01-10 | 2027-01-23 | 10
LOT-08 | 2027-01-14 | 2027-02-12 | 10
LOT-08 | 2027-02-03 | 2027-02-24 | 12
LOT-08 | 2027-02-13 | 2027-02-24 | 10
LOT-08 | 2027-02-25 | 2027-03-20 | 6
LOT-08 | 2027-03-21 | 2027-04-03 | 6
LOT-08 | 2027-03-21 | 2027-04-07 | 6

## Engins
Lot | Date | Heures | Coût unitaire | Unité | Coût
LOT-02 | 2026-03-13 | 14.6 | 118000 | JOUR | 215350
LOT-02 | 2026-03-13 | 8.3 | 265000 | JOUR | 274937.5
LOT-02 | 2026-03-14 | 13.8 | 118000 | JOUR | 203550
LOT-02 | 2026-03-14 | 7.1 | 265000 | JOUR | 235187.5
LOT-02 | 2026-03-15 | 15.7 | 118000 | JOUR | 231575
LOT-02 | 2026-03-15 | 7.7 | 265000 | JOUR | 255062.5
LOT-02 | 2026-03-16 | 14.2 | 118000 | JOUR | 209450
LOT-02 | 2026-03-16 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-03-17 | 15 | 118000 | JOUR | 221250
LOT-02 | 2026-03-17 | 8.1 | 265000 | JOUR | 268312.5
LOT-02 | 2026-03-18 | 14.1 | 118000 | JOUR | 207975
LOT-02 | 2026-03-18 | 6.9 | 265000 | JOUR | 228562.5
LOT-02 | 2026-03-19 | 16 | 118000 | JOUR | 236000
LOT-02 | 2026-03-19 | 7.7 | 265000 | JOUR | 255062.5
LOT-02 | 2026-03-20 | 13.6 | 118000 | JOUR | 200600
LOT-02 | 2026-03-20 | 7.7 | 265000 | JOUR | 255062.5
LOT-02 | 2026-03-21 | 14.4 | 118000 | JOUR | 212400
LOT-02 | 2026-03-21 | 8 | 265000 | JOUR | 265000
LOT-02 | 2026-03-22 | 13.9 | 118000 | JOUR | 205025
LOT-02 | 2026-03-22 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-03-23 | 15.4 | 118000 | JOUR | 227150
LOT-02 | 2026-03-23 | 8.3 | 265000 | JOUR | 274937.5
LOT-02 | 2026-03-24 | 14.9 | 118000 | JOUR | 219775
LOT-02 | 2026-03-24 | 7.8 | 265000 | JOUR | 258375
LOT-02 | 2026-03-25 | 14.4 | 118000 | JOUR | 212400
LOT-02 | 2026-03-25 | 7.7 | 265000 | JOUR | 255062.5
LOT-02 | 2026-03-26 | 14.2 | 118000 | JOUR | 209450
LOT-02 | 2026-03-26 | 7.8 | 265000 | JOUR | 258375
LOT-02 | 2026-03-27 | 16.6 | 118000 | JOUR | 244850
LOT-02 | 2026-03-27 | 6.8 | 265000 | JOUR | 225250
LOT-02 | 2026-03-28 | 13.8 | 118000 | JOUR | 203550
LOT-02 | 2026-03-28 | 7 | 265000 | JOUR | 231875
LOT-02 | 2026-03-29 | 14.4 | 118000 | JOUR | 212400
LOT-02 | 2026-03-29 | 7.1 | 265000 | JOUR | 235187.5
LOT-02 | 2026-03-30 | 15.2 | 118000 | JOUR | 224200
LOT-02 | 2026-03-30 | 7.9 | 265000 | JOUR | 261687.5
LOT-02 | 2026-03-31 | 15.8 | 118000 | JOUR | 233050
LOT-02 | 2026-03-31 | 8.1 | 265000 | JOUR | 268312.5
LOT-02 | 2026-04-01 | 14.6 | 118000 | JOUR | 215350
LOT-02 | 2026-04-01 | 7.9 | 265000 | JOUR | 261687.5
LOT-02 | 2026-04-02 | 15.2 | 118000 | JOUR | 224200
LOT-02 | 2026-04-02 | 6.9 | 265000 | JOUR | 228562.5
LOT-02 | 2026-04-03 | 15.4 | 118000 | JOUR | 227150
LOT-02 | 2026-04-03 | 8.2 | 265000 | JOUR | 271625
LOT-02 | 2026-04-04 | 14.2 | 118000 | JOUR | 209450
LOT-02 | 2026-04-04 | 8 | 265000 | JOUR | 265000
LOT-02 | 2026-04-05 | 13.9 | 118000 | JOUR | 205025
LOT-02 | 2026-04-05 | 7.9 | 265000 | JOUR | 261687.5
LOT-02 | 2026-04-06 | 16.2 | 118000 | JOUR | 238950
LOT-02 | 2026-04-06 | 7.7 | 265000 | JOUR | 255062.5
LOT-02 | 2026-04-07 | 14.1 | 118000 | JOUR | 207975
LOT-02 | 2026-04-07 | 8 | 265000 | JOUR | 265000
LOT-02 | 2026-04-09 | 14.7 | 118000 | JOUR | 216825
LOT-02 | 2026-04-09 | 6.9 | 265000 | JOUR | 228562.5
LOT-02 | 2026-04-10 | 15.8 | 118000 | JOUR | 233050
LOT-02 | 2026-04-10 | 8.1 | 265000 | JOUR | 268312.5
LOT-02 | 2026-04-11 | 15 | 118000 | JOUR | 221250
LOT-02 | 2026-04-11 | 8.3 | 265000 | JOUR | 274937.5
LOT-02 | 2026-04-12 | 14.2 | 118000 | JOUR | 209450
LOT-02 | 2026-04-12 | 8 | 265000 | JOUR | 265000
LOT-02 | 2026-04-13 | 13.6 | 118000 | JOUR | 200600
LOT-02 | 2026-04-13 | 8.2 | 265000 | JOUR | 271625
LOT-02 | 2026-04-14 | 16.6 | 118000 | JOUR | 244850
LOT-02 | 2026-04-14 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-04-15 | 14.7 | 118000 | JOUR | 216825
LOT-02 | 2026-04-15 | 7.3 | 265000 | JOUR | 241812.5
LOT-02 | 2026-04-16 | 16.6 | 118000 | JOUR | 244850
LOT-02 | 2026-04-16 | 7.6 | 265000 | JOUR | 251750
LOT-02 | 2026-04-17 | 14.6 | 118000 | JOUR | 215350
LOT-02 | 2026-04-17 | 6.9 | 265000 | JOUR | 228562.5
LOT-02 | 2026-04-18 | 16.6 | 118000 | JOUR | 244850
LOT-02 | 2026-04-18 | 8.2 | 265000 | JOUR | 271625
LOT-02 | 2026-04-19 | 15.2 | 118000 | JOUR | 224200
LOT-02 | 2026-04-19 | 6.9 | 265000 | JOUR | 228562.5
LOT-02 | 2026-04-20 | 14.1 | 118000 | JOUR | 207975
LOT-02 | 2026-04-20 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-04-21 | 16.5 | 118000 | JOUR | 243375
LOT-02 | 2026-04-21 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-04-22 | 14.1 | 118000 | JOUR | 207975
LOT-02 | 2026-04-22 | 7.5 | 265000 | JOUR | 248437.5
LOT-02 | 2026-04-23 | 14.9 | 118000 | JOUR | 219775
LOT-02 | 2026-04-23 | 8 | 265000 | JOUR | 265000
LOT-02 | 2026-06-16 | 15.4 | 118000 | JOUR | 227150
LOT-02 | 2026-06-16 | 7.7 | 265000 | JOUR | 255062.5
LOT-02 | 2026-06-19 | 14.9 | 118000 | JOUR | 219775
LOT-02 | 2026-06-19 | 7.9 | 265000 | JOUR | 261687.5
LOT-02 | 2026-06-20 | 14.1 | 118000 | JOUR | 207975
LOT-02 | 2026-06-20 | 8.2 | 265000 | JOUR | 271625
LOT-02 | 2026-06-24 | 13.6 | 118000 | JOUR | 200600
LOT-02 | 2026-06-24 | 7.2 | 265000 | JOUR | 238500
LOT-02 | 2026-06-25 | 15.5 | 118000 | JOUR | 228625
LOT-02 | 2026-06-25 | 7.2 | 265000 | JOUR | 238500
LOT-02 | 2026-06-26 | 16.6 | 118000 | JOUR | 244850
LOT-02 | 2026-06-26 | 7.3 | 265000 | JOUR | 241812.5
LOT-02 | 2026-06-27 | 15.4 | 118000 | JOUR | 227150
LOT-02 | 2026-06-27 | 7.1 | 265000 | JOUR | 235187.5
LOT-02 | 2026-06-28 | 15.2 | 118000 | JOUR | 224200
LOT-02 | 2026-06-28 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-06-30 | 14.9 | 118000 | JOUR | 219775
LOT-02 | 2026-06-30 | 7.8 | 265000 | JOUR | 258375
LOT-02 | 2026-07-01 | 14.1 | 118000 | JOUR | 207975
LOT-02 | 2026-07-01 | 7.2 | 265000 | JOUR | 238500
LOT-02 | 2026-07-02 | 15.8 | 118000 | JOUR | 233050
LOT-02 | 2026-07-02 | 7.8 | 265000 | JOUR | 258375
LOT-02 | 2026-07-03 | 16.6 | 118000 | JOUR | 244850
LOT-02 | 2026-07-03 | 7.9 | 265000 | JOUR | 261687.5
LOT-02 | 2026-07-04 | 15 | 118000 | JOUR | 221250
LOT-02 | 2026-07-04 | 7.3 | 265000 | JOUR | 241812.5
LOT-02 | 2026-07-05 | 8.2 | 265000 | JOUR | 271625
LOT-02 | 2026-07-06 | 7.8 | 265000 | JOUR | 258375
LOT-02 | 2026-07-07 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-07-08 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-07-09 | 8.3 | 265000 | JOUR | 274937.5
LOT-02 | 2026-07-10 | 7.9 | 265000 | JOUR | 261687.5
LOT-02 | 2026-07-11 | 6.8 | 265000 | JOUR | 225250
LOT-02 | 2026-07-12 | 7.7 | 265000 | JOUR | 255062.5
LOT-02 | 2026-07-13 | 7.8 | 265000 | JOUR | 258375
LOT-02 | 2026-07-14 | 6.8 | 265000 | JOUR | 225250
LOT-02 | 2026-07-15 | 7.5 | 265000 | JOUR | 248437.5
LOT-02 | 2026-07-16 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-07-17 | 7.5 | 265000 | JOUR | 248437.5
LOT-02 | 2026-07-18 | 7 | 265000 | JOUR | 231875
LOT-02 | 2026-07-19 | 8 | 265000 | JOUR | 265000
LOT-02 | 2026-07-20 | 8.2 | 265000 | JOUR | 271625
LOT-02 | 2026-07-21 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-07-22 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-07-23 | 7.1 | 265000 | JOUR | 235187.5
LOT-02 | 2026-07-24 | 7.8 | 265000 | JOUR | 258375
LOT-02 | 2026-07-25 | 7.7 | 265000 | JOUR | 255062.5
LOT-02 | 2026-07-26 | 6.9 | 265000 | JOUR | 228562.5
LOT-02 | 2026-07-27 | 7.7 | 265000 | JOUR | 255062.5
LOT-02 | 2026-07-28 | 7.5 | 265000 | JOUR | 248437.5
LOT-02 | 2026-07-29 | 7.2 | 265000 | JOUR | 238500
LOT-02 | 2026-07-30 | 7.8 | 265000 | JOUR | 258375
LOT-02 | 2026-07-31 | 7.1 | 265000 | JOUR | 235187.5
LOT-02 | 2026-08-01 | 8 | 265000 | JOUR | 265000
LOT-02 | 2026-08-02 | 7.1 | 265000 | JOUR | 235187.5
LOT-02 | 2026-08-03 | 8 | 265000 | JOUR | 265000
LOT-02 | 2026-08-04 | 7.7 | 265000 | JOUR | 255062.5
LOT-02 | 2026-08-05 | 7.1 | 265000 | JOUR | 235187.5
LOT-02 | 2026-08-06 | 7.8 | 265000 | JOUR | 258375
LOT-02 | 2026-08-07 | 7.1 | 265000 | JOUR | 235187.5
LOT-02 | 2026-08-08 | 7.4 | 265000 | JOUR | 245125
LOT-02 | 2026-08-09 | 7 | 265000 | JOUR | 231875
LOT-02 | 2026-08-10 | 7 | 265000 | JOUR | 231875
LOT-02 | 2026-08-11 | 8 | 265000 | JOUR | 265000
LOT-02 | 2026-08-12 | 8 | 265000 | JOUR | 265000
LOT-02 | 2026-08-13 | 7 | 265000 | JOUR | 231875

## EnginsPrevus
Lot | Début | Fin | Quantité | Coût unitaire | Unité | Coût prévu
LOT-02 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2 | 118000 | JOUR | 1888000
LOT-02 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 1 | 265000 | JOUR | 2120000
LOT-02 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 2 | 118000 | JOUR | 4248000
LOT-02 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | 1 | 265000 | JOUR | 4770000
LOT-02 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2 | 118000 | JOUR | 3304000
LOT-02 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 1 | 265000 | JOUR | 3710000
LOT-02 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2 | 118000 | JOUR | 2832000
LOT-02 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 1 | 265000 | JOUR | 3180000
LOT-02 | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 1 | 265000 | JOUR | 3975000
LOT-02 | 2026-06-30 | 2026-07-09 | 1 | 265000 | JOUR | 2650000
LOT-02 | 2026-07-05 | 2026-07-16 | 1 | 265000 | JOUR | 3180000
LOT-02 | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 1 | 265000 | JOUR | 2650000
LOT-08 | 2027-02-25 | 2027-03-20 | 1 | 265000 | JOUR | 6360000
LOT-08 | 2027-03-21 | 2027-04-03 | 1 | 265000 | JOUR | 3710000
LOT-08 | 2027-03-21 | 2027-04-07 | 1 | 265000 | JOUR | 4770000

## Lignes
Clé | Tâche | Lot | Désignation | Quantité prévue | Prix unitaire | Montant | Cumul au 2026-05-15 | Acquis au 2026-05-15 | Achevée au 2026-05-15 | Dépassement au 2026-05-15 | Cumul au 2026-07-31 | Acquis au 2026-07-31 | Achevée au 2026-07-31 | Dépassement au 2026-07-31 | Cumul au 2026-09-27 | Acquis au 2026-09-27 | Achevée au 2026-09-27 | Dépassement au 2026-09-27
Q001 | T-01.1.1 | LOT-01 | Clôture de chantier en tôle | 260 | 28000 | 7280000 | 260 | 7280000 | 1 | 0 | 260 | 7280000 | 1 | 0 | 260 | 7280000 | 1 | 0
Q002 | T-01.1.1 | LOT-01 | Piste de circulation empierrée | 640 | 14000 | 8960000 | 640 | 8960000 | 1 | 0 | 640 | 8960000 | 1 | 0 | 640 | 8960000 | 1 | 0
Q003 | T-01.1.1 | LOT-01 | Portail de chantier et accès | 2 | 850000 | 1700000 | 2 | 1700000 | 1 | 0 | 2 | 1700000 | 1 | 0 | 2 | 1700000 | 1 | 0
Q004 | T-01.1.2 | LOT-01 | Aire de stockage et de ferraillage | 380 | 12000 | 4560000 | 380 | 4560000 | 1 | 0 | 380 | 4560000 | 1 | 0 | 380 | 4560000 | 1 | 0
Q005 | T-01.1.2 | LOT-01 | Bungalows bureaux et réunion | 4 | 1850000 | 7400000 | 4 | 7400000 | 1 | 0 | 4 | 7400000 | 1 | 0 | 4 | 7400000 | 1 | 0
Q006 | T-01.1.2 | LOT-01 | Vestiaires et sanitaires de chantier | 3 | 1200000 | 3600000 | 3 | 3600000 | 1 | 0 | 3 | 3600000 | 1 | 0 | 3 | 3600000 | 1 | 0
Q007 | T-01.1.3 | LOT-01 | Branchement eau provisoire | 1 | 1900000 | 1900000 | 1 | 1900000 | 1 | 0 | 1 | 1900000 | 1 | 0 | 1 | 1900000 | 1 | 0
Q008 | T-01.1.3 | LOT-01 | Branchement électrique provisoire | 1 | 4600000 | 4600000 | 1 | 4600000 | 1 | 0 | 1 | 4600000 | 1 | 0 | 1 | 4600000 | 1 | 0
Q009 | T-01.1.4 | LOT-01 | Massif de fondation de grue | 42 | 145000 | 6090000 | 42 | 6090000 | 1 | 0 | 42 | 6090000 | 1 | 0 | 42 | 6090000 | 1 | 0
Q010 | T-01.1.4 | LOT-01 | Montage, essais et réception de grue | 1 | 9800000 | 9800000 | 1 | 9800000 | 1 | 0 | 1 | 9800000 | 1 | 0 | 1 | 9800000 | 1 | 0
Q011 | T-01.1.5 | LOT-01 | Démontage grue et base vie | 1 | 6400000 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q012 | T-01.1.5 | LOT-01 | Remise en état des abords | 640 | 5500 | 3520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q013 | T-02.1.1 | LOT-02 | Décapage sur 30 cm et mise en dépôt | 2850 | 1200 | 3420000 | 2850 | 3420000 | 1 | 0 | 2850 | 3420000 | 1 | 0 | 2850 | 3420000 | 1 | 0
Q014 | T-02.1.1 | LOT-02 | Évacuation des terres excédentaires | 620 | 7800 | 4836000 | 620 | 4836000 | 1 | 0 | 620 | 4836000 | 1 | 0 | 620 | 4836000 | 1 | 0
Q015 | T-02.1.2 | LOT-02 | Fouille en pleine masse en terrain ordinaire | 3240 | 3500 | 11340000 | 3240 | 11340000 | 1 | 0 | 3240 | 11340000 | 1 | 0 | 3240 | 11340000 | 1 | 0
Q016 | T-02.1.2 | LOT-02 | Évacuation des déblais | 2600 | 7800 | 20280000 | 2600 | 20280000 | 1 | 0 | 2600 | 20280000 | 1 | 0 | 2600 | 20280000 | 1 | 0
Q017 | T-02.1.3 | LOT-02 | Fouille en puits pour semelles isolées | 312 | 6200 | 1934400 | 312 | 1934400 | 1 | 0 | 312 | 1934400 | 1 | 0 | 312 | 1934400 | 1 | 0
Q018 | T-02.1.3 | LOT-02 | Fouille en rigole pour semelles filantes | 486 | 5500 | 2673000 | 486 | 2673000 | 1 | 0 | 486 | 2673000 | 1 | 0 | 486 | 2673000 | 1 | 0
Q019 | T-02.1.4 | LOT-02 | Couche de forme en graveleux latéritique | 340 | 11500 | 3910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 3910000 | 1 | 0 | 340 | 3910000 | 1 | 0
Q020 | T-02.1.4 | LOT-02 | Remblai d’apport compacté par couches | 1180 | 6500 | 7670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 7670000 | 1 | 0 | 1180 | 7670000 | 1 | 0
Q021 | T-02.2.1 | LOT-02 | Canalisation PVC diamètre 200 | 186 | 18000 | 3348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 3348000 | 1 | 0 | 186 | 3348000 | 1 | 0
Q022 | T-02.2.1 | LOT-02 | Fosse septique et puisard | 2 | 3850000 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7700000 | 1 | 0 | 2 | 7700000 | 1 | 0
Q023 | T-02.2.1 | LOT-02 | Regard de visite béton | 11 | 185000 | 2035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2035000 | 1 | 0 | 11 | 2035000 | 1 | 0
Q024 | T-02.2.2 | LOT-02 | Canalisation PVC diamètre 200 | 214 | 18000 | 3852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.127 | 3584286 | 0 | 0 | 214 | 3852000 | 1 | 0
Q025 | T-02.2.2 | LOT-02 | Caniveau couvert en béton armé | 96 | 62000 | 5952000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.328 | 5538336 | 0 | 0 | 96 | 5952000 | 1 | 0
Q026 | T-02.2.2 | LOT-02 | Regard avaloir | 8 | 165000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.444 | 1228260 | 0 | 0 | 8 | 1320000 | 1 | 0
Q027 | T-02.2.3 | LOT-02 | Conduite PEHD diamètre 63 | 168 | 12000 | 2016000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2016000 | 1 | 0 | 168 | 2016000 | 1 | 0
Q028 | T-02.2.3 | LOT-02 | Regard de comptage et robinetterie | 4 | 480000 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1920000 | 1 | 0 | 4 | 1920000 | 1 | 0
Q029 | T-02.2.4 | LOT-02 | Chambre de tirage | 6 | 285000 | 1710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1710000 | 1 | 0
Q030 | T-02.2.4 | LOT-02 | Fourreau TPC diamètre 90 avec grillage | 232 | 4500 | 1044000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1044000 | 1 | 0
Q031 | T-03.1.1 | LOT-03 | Béton de propreté dosé à 150 | 58 | 75000 | 4350000 | 58 | 4350000 | 1 | 0 | 58 | 4350000 | 1 | 0 | 58 | 4350000 | 1 | 0
Q032 | T-03.1.2 | LOT-03 | Acier haute adhérence | 15400 | 900 | 13860000 | 11435.823 | 10292240.7 | 0 | 0 | 15400 | 13860000 | 1 | 0 | 15400 | 13860000 | 1 | 0
Q033 | T-03.1.2 | LOT-03 | Béton armé dosé à 350 pour semelles | 168 | 110000 | 18480000 | 124.754 | 13722940 | 0 | 0 | 168 | 18480000 | 1 | 0 | 168 | 18480000 | 1 | 0
Q034 | T-03.1.2 | LOT-03 | Coffrage de semelles | 284 | 9000 | 2556000 | 210.894 | 1898046 | 0 | 0 | 284 | 2556000 | 1 | 0 | 284 | 2556000 | 1 | 0
Q035 | T-03.1.3 | LOT-03 | Acier haute adhérence | 10900 | 900 | 9810000 | 4880.89 | 4392801 | 0 | 0 | 10900 | 9810000 | 1 | 0 | 10900 | 9810000 | 1 | 0
Q036 | T-03.1.3 | LOT-03 | Béton armé dosé à 350 pour semelles filantes | 124 | 110000 | 13640000 | 55.526 | 6107860 | 0 | 0 | 124 | 13640000 | 1 | 0 | 124 | 13640000 | 1 | 0
Q037 | T-03.1.3 | LOT-03 | Coffrage de semelles filantes | 312 | 9000 | 2808000 | 139.71 | 1257390 | 0 | 0 | 312 | 2808000 | 1 | 0 | 312 | 2808000 | 1 | 0
Q038 | T-03.1.4 | LOT-03 | Acier haute adhérence | 11800 | 900 | 10620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 10620000 | 1 | 0 | 11800 | 10620000 | 1 | 0
Q039 | T-03.1.4 | LOT-03 | Béton armé dosé à 350 pour longrines | 96 | 110000 | 10560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10560000 | 1 | 0 | 96 | 10560000 | 1 | 0
Q040 | T-03.1.4 | LOT-03 | Coffrage de longrines | 512 | 9000 | 4608000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 4608000 | 1 | 0 | 512 | 4608000 | 1 | 0
Q041 | T-03.1.5 | LOT-03 | Dallage béton armé de 15 cm sur film | 612 | 28000 | 17136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 17136000 | 1 | 0 | 612 | 17136000 | 1 | 0
Q042 | T-03.1.5 | LOT-03 | Treillis soudé ST 25 | 640 | 4200 | 2688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2688000 | 1 | 0 | 640 | 2688000 | 1 | 0
Q043 | T-04.1.1 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 6400 | 900 | 5760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 5760000 | 1 | 0 | 6400 | 5760000 | 1 | 0
Q044 | T-04.1.1 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour poteaux | 46 | 110000 | 5060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5060000 | 1 | 0 | 46 | 5060000 | 1 | 0
Q045 | T-04.1.1 | LOT-04 | Coffrage de poteaux | 392 | 9000 | 3528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 3528000 | 1 | 0 | 392 | 3528000 | 1 | 0
Q046 | T-04.1.2 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 7800 | 900 | 7020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7020000 | 1 | 0 | 7800 | 7020000 | 1 | 0
Q047 | T-04.1.2 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour voiles | 62 | 110000 | 6820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6820000 | 1 | 0 | 62 | 6820000 | 1 | 0
Q048 | T-04.1.2 | LOT-04 | Coffrage de voiles à l’aide de banches | 496 | 9000 | 4464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 4464000 | 1 | 0 | 496 | 4464000 | 1 | 0
Q049 | T-04.1.3 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 11200 | 900 | 10080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 10080000 | 1 | 0 | 11200 | 10080000 | 1 | 0
Q050 | T-04.1.3 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour plancher | 112 | 110000 | 12320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 12320000 | 1 | 0 | 112 | 12320000 | 1 | 0
Q051 | T-04.1.3 | LOT-04 | Coffrage de plancher et étaiement | 578 | 11500 | 6647000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 6647000 | 1 | 0 | 578 | 6647000 | 1 | 0
Q052 | T-04.2.1 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 6100 | 900 | 5490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825.285 | 2542756.5 | 0 | 0 | 6100 | 5490000 | 1 | 0
Q053 | T-04.2.1 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour poteaux | 44 | 110000 | 4840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.379 | 2241690 | 0 | 0 | 44 | 4840000 | 1 | 0
Q054 | T-04.2.1 | LOT-04 | Coffrage de poteaux | 376 | 9000 | 3384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.149 | 1567341 | 0 | 0 | 376 | 3384000 | 1 | 0
Q055 | T-04.2.2 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 7500 | 900 | 6750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.374 | 1001136.6 | 0 | 0 | 7500 | 6750000 | 1 | 0
Q056 | T-04.2.2 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour voiles | 60 | 110000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.899 | 978890 | 0 | 0 | 60 | 6600000 | 1 | 0
Q057 | T-04.2.2 | LOT-04 | Coffrage de voiles à l’aide de banches | 482 | 9000 | 4338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.489 | 643401 | 0 | 0 | 482 | 4338000 | 1 | 0
Q058 | T-04.2.3 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 11000 | 900 | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 9900000 | 1 | 0
Q059 | T-04.2.3 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour plancher | 110 | 110000 | 12100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12100000 | 1 | 0
Q060 | T-04.2.3 | LOT-04 | Coffrage de plancher et étaiement | 566 | 11500 | 6509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 6509000 | 1 | 0
Q061 | T-04.3.1 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 6100 | 900 | 5490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 5490000 | 1 | 0
Q062 | T-04.3.1 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour poteaux | 44 | 110000 | 4840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4840000 | 1 | 0
Q063 | T-04.3.1 | LOT-04 | Coffrage de poteaux | 376 | 9000 | 3384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 3384000 | 1 | 0
Q064 | T-04.3.2 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 7500 | 900 | 6750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 6750000 | 1 | 0
Q065 | T-04.3.2 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour voiles | 60 | 110000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6600000 | 1 | 0
Q066 | T-04.3.2 | LOT-04 | Coffrage de voiles à l’aide de banches | 482 | 9000 | 4338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 4338000 | 1 | 0
Q067 | T-04.3.3 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 11000 | 900 | 9900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4784.848 | 4306363.2 | 0 | 0
Q068 | T-04.3.3 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour plancher | 110 | 110000 | 12100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.848 | 5263280 | 0 | 0
Q069 | T-04.3.3 | LOT-04 | Coffrage de plancher et étaiement | 566 | 11500 | 6509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.202 | 2831323 | 0 | 0
Q070 | T-04.4.1 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 5800 | 900 | 5220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q071 | T-04.4.1 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour poteaux | 42 | 110000 | 4620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q072 | T-04.4.1 | LOT-04 | Coffrage de poteaux | 358 | 9000 | 3222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q073 | T-04.4.2 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 7200 | 900 | 6480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q074 | T-04.4.2 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour voiles | 58 | 110000 | 6380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q075 | T-04.4.2 | LOT-04 | Coffrage de voiles à l’aide de banches | 464 | 9000 | 4176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q076 | T-04.4.3 | LOT-04 | Acier haute adhérence | 10800 | 900 | 9720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q077 | T-04.4.3 | LOT-04 | Béton armé dosé à 350 pour plancher | 108 | 110000 | 11880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q078 | T-04.4.3 | LOT-04 | Coffrage de plancher et étaiement | 554 | 11500 | 6371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q079 | T-04.5.1 | LOT-04 | Linteaux et chaînages | 720 | 16500 | 11880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.475 | 11359837.5 | 0 | 0
Q080 | T-04.5.1 | LOT-04 | Maçonnerie d’agglos de 15 pour cloisons | 2640 | 9500 | 25080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524.408 | 23981876 | 0 | 0
Q081 | T-04.5.1 | LOT-04 | Maçonnerie d’agglos de 20 en façade | 1480 | 11500 | 17020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.198 | 16274777 | 0 | 0
Q082 | T-04.5.2 | LOT-04 | Palier intermédiaire | 46 | 68000 | 3128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q083 | T-04.5.2 | LOT-04 | Volée d’escalier en béton armé | 8 | 1240000 | 9920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q084 | T-04.5.3 | LOT-04 | Acrotère en béton armé | 196 | 38000 | 7448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q085 | T-04.5.3 | LOT-04 | Couvertine et relevé d’étanchéité | 196 | 14500 | 2842000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q086 | T-05.1.1 | LOT-05 | Charpente métallique galvanisée | 18600 | 2200 | 40920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q087 | T-05.1.1 | LOT-05 | Platines d’ancrage et boulonnerie | 96 | 42000 | 4032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q088 | T-05.1.2 | LOT-05 | Bac acier laqué avec isolant | 742 | 16000 | 11872000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q089 | T-05.1.2 | LOT-05 | Faîtière, rive et accessoires | 164 | 12500 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q090 | T-05.1.3 | LOT-05 | Complexe d’étanchéité bicouche | 386 | 22000 | 8492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q091 | T-05.1.3 | LOT-05 | Forme de pente en béton maigre | 24 | 82000 | 1968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q092 | T-05.1.4 | LOT-05 | Descente EP en PVC diamètre 110 | 148 | 9000 | 1332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q093 | T-05.1.4 | LOT-05 | Gouttière et dauphin en fonte | 96 | 18500 | 1776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q094 | T-06.1.1 | LOT-06 | Cloison en agglos de 10 | 1860 | 8200 | 15252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.678 | 12904159.6 | 0 | 0
Q095 | T-06.1.1 | LOT-06 | Cloison légère en plaques de plâtre | 420 | 16500 | 6930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.347 | 5863225.5 | 0 | 0
Q096 | T-06.1.2 | LOT-06 | Enduit de ciment intérieur | 8640 | 4500 | 38880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q097 | T-06.1.3 | LOT-06 | Enduit de ciment extérieur tyrolien | 2960 | 5800 | 17168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q098 | T-06.1.4 | LOT-06 | Chape de ciment lissée | 2180 | 6500 | 14170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q099 | T-06.1.5 | LOT-06 | Carrelage grès 40x40 pose collée | 2040 | 18000 | 36720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q100 | T-06.1.5 | LOT-06 | Faïence murale en pièces humides | 680 | 21000 | 14280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q101 | T-06.1.5 | LOT-06 | Plinthe assortie | 1640 | 4800 | 7872000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q102 | T-06.2.1 | LOT-06 | Châssis coulissant aluminium vitré | 386 | 85000 | 32810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q103 | T-06.2.1 | LOT-06 | Porte d’entrée aluminium vitrée | 4 | 780000 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q104 | T-06.2.2 | LOT-06 | Bloc-porte isoplane avec huisserie | 148 | 145000 | 21460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q105 | T-06.2.2 | LOT-06 | Placard aménagé | 48 | 285000 | 13680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q106 | T-06.2.3 | LOT-06 | Garde-corps métallique de balcon | 246 | 48000 | 11808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q107 | T-06.2.3 | LOT-06 | Main courante d’escalier | 88 | 32000 | 2816000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q108 | T-07.1.1 | LOT-07 | Robinet d’arrêt et nourrice | 72 | 68000 | 4896000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 2645200 | 0 | 0
Q109 | T-07.1.1 | LOT-07 | Tuyauterie PPR encastrée | 1240 | 7800 | 9672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.945 | 5225571 | 0 | 0
Q110 | T-07.1.2 | LOT-07 | Évacuation PVC diamètre 100 | 428 | 9000 | 3852000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q111 | T-07.1.2 | LOT-07 | Évacuation PVC diamètre 50 | 512 | 5400 | 2764800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q112 | T-07.1.3 | LOT-07 | Chauffe-eau électrique 100 litres | 24 | 235000 | 5640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q113 | T-07.1.3 | LOT-07 | Ensemble sanitaire complet par pièce d’eau | 48 | 185000 | 8880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q114 | T-07.2.1 | LOT-07 | Boîtier d’encastrement | 1120 | 1800 | 2016000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.206 | 1272970.8 | 0 | 0
Q115 | T-07.2.1 | LOT-07 | Fourreau ICTA encastré | 3680 | 2400 | 8832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.676 | 5576822.4 | 0 | 0
Q116 | T-07.2.2 | LOT-07 | Câble U1000 R2V et fils H07 | 6400 | 1650 | 10560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q117 | T-07.2.2 | LOT-07 | Tableau divisionnaire équipé | 24 | 420000 | 10080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q118 | T-07.2.2 | LOT-07 | Tableau général basse tension | 1 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q119 | T-07.2.3 | LOT-07 | Point lumineux équipé | 412 | 42000 | 17304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q120 | T-07.2.3 | LOT-07 | Prise de courant 16 A | 486 | 28000 | 13608000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q121 | T-07.3.1 | LOT-07 | Liaison frigorifique pré-isolée | 620 | 14500 | 8990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q122 | T-07.3.1 | LOT-07 | Support de groupe extérieur | 72 | 48000 | 3456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q123 | T-07.3.2 | LOT-07 | Split mural 12000 BTU posé | 72 | 385000 | 27720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q124 | T-08.1.1 | LOT-08 | Peinture vinylique sur murs et plafonds | 8640 | 3500 | 30240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q125 | T-08.1.2 | LOT-08 | Peinture acrylique de façade | 2960 | 4800 | 14208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q126 | T-08.1.3 | LOT-08 | Nettoyage de livraison | 2240 | 2800 | 6272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q127 | T-08.1.3 | LOT-08 | Reprises avant opérations préalables à la réception | 1 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q128 | T-08.2.1 | LOT-08 | Bordure de trottoir préfabriquée | 286 | 22000 | 6292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q129 | T-08.2.1 | LOT-08 | Pavé autobloquant sur lit de sable | 980 | 32000 | 31360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q130 | T-08.2.2 | LOT-08 | Engazonnement et terre végétale | 640 | 8500 | 5440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q131 | T-08.2.2 | LOT-08 | Plantation d’arbustes | 68 | 32000 | 2176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q132 | T-08.2.3 | LOT-08 | Clôture en agglos avec couronnement | 248 | 65000 | 16120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q133 | T-08.2.3 | LOT-08 | Portail coulissant motorisé | 1 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q134 | T-08.2.3 | LOT-08 | Portillon piéton | 2 | 680000 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Taches
Tâche | Lot | Méthode | Début prévu | Durée | Budget | Budget arrondi | Jour de début | Avancement au 2026-05-15 | VA au 2026-05-15 | Prévu au 2026-05-15 | VP au 2026-05-15 | Avancement au 2026-07-31 | VA au 2026-07-31 | Prévu au 2026-07-31 | VP au 2026-07-31 | Avancement au 2026-09-27 | VA au 2026-09-27 | Prévu au 2026-09-27 | VP au 2026-09-27
T-01.1.1 | LOT-01 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-03-02 | 10 | 17940000 | 17940000 | 0 | 1 | 17940000 | 1 | 17940000 | 1 | 17940000 | 1 | 17940000 | 1 | 17940000 | 1 | 17940000
T-01.1.2 | LOT-01 | JALONS_PONDERES | 2026-03-12 | 12 | 15560000 | 15560000 | 10 | 1 | 15560000 | 1 | 15560000 | 1 | 15560000 | 1 | 15560000 | 1 | 15560000 | 1 | 15560000
T-01.1.3 | LOT-01 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-03-24 | 8 | 6500000 | 6500000 | 22 | 1 | 6500000 | 1 | 6500000 | 1 | 6500000 | 1 | 6500000 | 1 | 6500000 | 1 | 6500000
T-01.1.4 | LOT-01 | ZERO_CENT | 2026-03-24 | 6 | 15890000 | 15890000 | 22 | 1 | 15890000 | 1 | 15890000 | 1 | 15890000 | 1 | 15890000 | 1 | 15890000 | 1 | 15890000
T-01.1.5 | LOT-01 | ZERO_CENT | 2027-04-08 | 10 | 9920000 | 9920000 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-02.1.1 | LOT-02 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-03-12 | 8 | 8256000 | 8256000 | 10 | 1 | 8256000 | 1 | 8256000 | 1 | 8256000 | 1 | 8256000 | 1 | 8256000 | 1 | 8256000
T-02.1.2 | LOT-02 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-03-20 | 18 | 31620000 | 31620000 | 18 | 1 | 31620000 | 1 | 31620000 | 1 | 31620000 | 1 | 31620000 | 1 | 31620000 | 1 | 31620000
T-02.1.3 | LOT-02 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-04-07 | 14 | 4607400 | 4607400 | 36 | 1 | 4607400 | 1 | 4607400 | 1 | 4607400 | 1 | 4607400 | 1 | 4607400 | 1 | 4607400
T-02.1.4 | LOT-02 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-06-08 | 12 | 11580000 | 11580000 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11580000 | 1 | 11580000 | 1 | 11580000 | 1 | 11580000
T-02.2.1 | LOT-02 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-06-20 | 15 | 13083000 | 13083000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13083000 | 1 | 13083000 | 1 | 13083000 | 1 | 13083000
T-02.2.2 | LOT-02 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-07-05 | 12 | 11124000 | 11124000 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9305 | 10350882 | 1 | 11124000 | 1 | 11124000 | 1 | 11124000
T-02.2.3 | LOT-02 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-06-30 | 10 | 3936000 | 3936000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3936000 | 1 | 3936000 | 1 | 3936000 | 1 | 3936000
T-02.2.4 | LOT-02 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-07-17 | 10 | 2754000 | 2754000 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2754000 | 1 | 2754000 | 1 | 2754000
T-03.1.1 | LOT-03 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-04-21 | 6 | 4350000 | 4350000 | 50 | 1 | 4350000 | 1 | 4350000 | 1 | 4350000 | 1 | 4350000 | 1 | 4350000 | 1 | 4350000
T-03.1.2 | LOT-03 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-04-27 | 20 | 34896000 | 34896000 | 56 | 0.74258 | 25913227 | 0.95 | 33151200 | 1 | 34896000 | 1 | 34896000 | 1 | 34896000 | 1 | 34896000
T-03.1.3 | LOT-03 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-05-05 | 16 | 26258000 | 26258000 | 64 | 0.44779 | 11758051 | 0.6875 | 18052375 | 1 | 26258000 | 1 | 26258000 | 1 | 26258000 | 1 | 26258000
T-03.1.4 | LOT-03 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-05-21 | 18 | 25788000 | 25788000 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25788000 | 1 | 25788000 | 1 | 25788000 | 1 | 25788000
T-03.1.5 | LOT-03 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-06-20 | 14 | 19824000 | 19824000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19824000 | 1 | 19824000 | 1 | 19824000 | 1 | 19824000
T-04.1.1 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-06-08 | 12 | 14348000 | 14348000 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14348000 | 1 | 14348000 | 1 | 14348000 | 1 | 14348000
T-04.1.2 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-06-12 | 14 | 18304000 | 18304000 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18304000 | 1 | 18304000 | 1 | 18304000 | 1 | 18304000
T-04.1.3 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-06-26 | 18 | 29047000 | 29047000 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29047000 | 1 | 29047000 | 1 | 29047000 | 1 | 29047000
T-04.2.1 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-07-14 | 12 | 13714000 | 13714000 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46316 | 6351788 | 1 | 13714000 | 1 | 13714000 | 1 | 13714000
T-04.2.2 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-07-18 | 14 | 17688000 | 17688000 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | 2623428 | 1 | 17688000 | 1 | 17688000 | 1 | 17688000
T-04.2.3 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-08-01 | 18 | 28509000 | 28509000 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28509000 | 1 | 28509000
T-04.3.1 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-08-19 | 12 | 13714000 | 13714000 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13714000 | 1 | 13714000
T-04.3.2 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-08-23 | 14 | 17688000 | 17688000 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17688000 | 1 | 17688000
T-04.3.3 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-09-06 | 18 | 28509000 | 28509000 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43498 | 12400966 | 1 | 28509000
T-04.4.1 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-09-24 | 12 | 13062000 | 13062000 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 4354000
T-04.4.2 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-09-28 | 14 | 17036000 | 17036000 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-04.4.3 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-10-12 | 18 | 27971000 | 27971000 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-04.5.1 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-08-01 | 46 | 53980000 | 53980000 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95622 | 51616491 | 1 | 53980000
T-04.5.2 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-10-30 | 20 | 13048000 | 13048000 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-04.5.3 | LOT-04 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-10-30 | 12 | 10290000 | 10290000 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-05.1.1 | LOT-05 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-10-30 | 20 | 44952000 | 44952000 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-05.1.2 | LOT-05 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-11-19 | 18 | 13922000 | 13922000 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-05.1.3 | LOT-05 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-11-11 | 15 | 10460000 | 10460000 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-05.1.4 | LOT-05 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-12-07 | 10 | 3108000 | 3108000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-06.1.1 | LOT-06 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-08-21 | 30 | 22182000 | 22182000 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84606 | 18767385 | 1 | 22182000
T-06.1.2 | LOT-06 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-09-20 | 38 | 38880000 | 38880000 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21053 | 8185263.1579
T-06.1.3 | LOT-06 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-12-07 | 32 | 17168000 | 17168000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-06.1.4 | LOT-06 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-10-28 | 22 | 14170000 | 14170000 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-06.1.5 | LOT-06 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-11-19 | 34 | 58872000 | 58872000 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-06.2.1 | LOT-06 | UNITES_PHYSIQUES | 2027-01-08 | 26 | 35930000 | 35930000 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-06.2.2 | LOT-06 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-12-23 | 22 | 35140000 | 35140000 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-06.2.3 | LOT-06 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-11-19 | 18 | 14624000 | 14624000 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-07.1.1 | LOT-07 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-09-02 | 24 | 14568000 | 14568000 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54028 | 7870771 | 1 | 14568000
T-07.1.2 | LOT-07 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-09-26 | 20 | 6616800 | 6616800 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 661680
T-07.1.3 | LOT-07 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-12-23 | 16 | 14520000 | 14520000 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-07.2.1 | LOT-07 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-08-29 | 26 | 10848000 | 10848000 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63143 | 6849793 | 1 | 10848000
T-07.2.2 | LOT-07 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-09-24 | 24 | 25440000 | 25440000 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 4240000
T-07.2.3 | LOT-07 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-12-23 | 18 | 30912000 | 30912000 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-07.3.1 | LOT-07 | UNITES_PHYSIQUES | 2026-09-24 | 18 | 12446000 | 12446000 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22222 | 2765777.7778
T-07.3.2 | LOT-07 | UNITES_PHYSIQUES | 2027-01-10 | 14 | 27720000 | 27720000 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-08.1.1 | LOT-08 | UNITES_PHYSIQUES | 2027-01-14 | 30 | 30240000 | 30240000 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-08.1.2 | LOT-08 | UNITES_PHYSIQUES | 2027-02-03 | 22 | 14208000 | 14208000 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-08.1.3 | LOT-08 | ZERO_CENT | 2027-02-13 | 12 | 11472000 | 11472000 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-08.2.1 | LOT-08 | UNITES_PHYSIQUES | 2027-02-25 | 24 | 37652000 | 37652000 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-08.2.2 | LOT-08 | UNITES_PHYSIQUES | 2027-03-21 | 14 | 7616000 | 7616000 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T-08.2.3 | LOT-08 | UNITES_PHYSIQUES | 2027-03-21 | 18 | 21680000 | 21680000 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Debourse
Date | Ouvriers LOT-01 | Encadrants LOT-01 | Ouvriers LOT-02 | Encadrants LOT-02 | Ouvriers LOT-03 | Encadrants LOT-03 | Ouvriers LOT-04 | Encadrants LOT-04 | Ouvriers LOT-05 | Encadrants LOT-05 | Ouvriers LOT-06 | Encadrants LOT-06 | Ouvriers LOT-07 | Encadrants LOT-07 | Ouvriers LOT-08 | Encadrants LOT-08
2026-03-02 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-03 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-04 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-05 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-06 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-07 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-08 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-09 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-12 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-13 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-14 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-15 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-16 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-17 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-18 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-19 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-22 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-23 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-24 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-25 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-26 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-27 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-28 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-29 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-30 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-31 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-02 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-04 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-05 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-06 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-07 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-08 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-09 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-16 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-18 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-20 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-02 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-03 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-04 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-05 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-06 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-07 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-08 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-09 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-26 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0
2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0
2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2027-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2027-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2027-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2027-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2027-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2027-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0
2027-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0
2027-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0
2027-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0
2027-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0
2027-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0
2027-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0
2027-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
2027-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
2027-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
2027-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
2027-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
2027-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
2027-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
2027-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
2027-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
2027-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2
2027-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2
2027-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2
2027-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2
2027-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2
2027-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2
2027-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2
2027-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2
2027-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2
2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2
2027-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2
2027-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3
2027-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2
2027-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
2027-04-08 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-04-09 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-04-10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-04-11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-04-12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-04-13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-04-14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-04-15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-04-16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-04-17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lots
Lot | Budget de vente | Heures prévues | Encadrement prévu | Budget au coût | Heures au 2026-05-15 | Encadrement au 2026-05-15 | Aléas au 2026-05-15 | VA au 2026-05-15 | VP au 2026-05-15 | Dépassements au 2026-05-15 | Engins au 2026-05-15 | CR au 2026-05-15 | Heures au 2026-07-31 | Encadrement au 2026-07-31 | Aléas au 2026-07-31 | VA au 2026-07-31 | VP au 2026-07-31 | Dépassements au 2026-07-31 | Engins au 2026-07-31 | CR au 2026-07-31 | Heures au 2026-09-27 | Encadrement au 2026-09-27 | Aléas au 2026-09-27 | VA au 2026-09-27 | VP au 2026-09-27 | Dépassements au 2026-09-27 | Engins au 2026-09-27 | CR au 2026-09-27
LOT-01 | 65810000 | 1792 | 80 | 44038600 | 1671.34 | 66 | 0 | 55890000 | 55890000 | 0 | 0 | 37528076 | 1671.34 | 66 | 0 | 55890000 | 55890000 | 0 | 0 | 37528076 | 1671.34 | 66 | 0 | 55890000 | 55890000 | 0 | 0 | 37528076
LOT-02 | 86960400 | 5584 | 178 | 65730632 | 2681.27 | 82 | 1850000 | 44483400 | 44483400 | 0 | 19393987.5 | 34544410 | 5301.46 | 167 | 1850000 | 83433282 | 86960400 | 0 | 32281775 | 60013968 | 5882.44 | 193 | 3500000 | 86960400 | 86960400 | 0 | 35501525 | 67272973
LOT-03 | 111116000 | 7424 | 156 | 81392880 | 2830.85 | 63 | 2400000 | 42021278 | 55553575 | 0 | 0 | 33381531 | 7535.63 | 173 | 6100000 | 111116000 | 111116000 | 0 | 0 | 88363162 | 7535.63 | 173 | 6100000 | 111116000 | 111116000 | 0 | 0 | 88363162
LOT-04 | 316908000 | 26976 | 544 | 244421040 | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 6901.4 | 147 | 14250000 | 70674216 | 93101000 | 0 | 0 | 71077005 | 18812.82 | 358 | 15140000 | 217029457 | 239855000 | 0 | 0 | 182391033
LOT-05 | 72442000 | 3632 | 111 | 51763160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT-06 | 236966000 | 18880 | 388 | 180168280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.29 | 50 | 0 | 18767385 | 30367263 | 0 | 0 | 15740689
LOT-07 | 143070800 | 12800 | 242 | 111065064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.67 | 47 | 0 | 14720564 | 33083458 | 0 | 0 | 13972265
LOT-08 | 122868000 | 8160 | 190 | 90667440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CourbeVP
Jour | LOT-01 | LOT-02 | LOT-03 | LOT-04 | LOT-05 | LOT-06 | LOT-07 | LOT-08 | Projet
0 | 1794000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794000
1 | 3588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588000
2 | 5382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5382000
3 | 7176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7176000
4 | 8970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8970000
5 | 10764000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10764000
6 | 12558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12558000
7 | 14352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14352000
8 | 16146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16146000
9 | 17940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17940000
10 | 19236667 | 1032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20268667
11 | 20533333 | 2064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22597333
12 | 21830000 | 3096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24926000
13 | 23126667 | 4128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27254667
14 | 24423333 | 5160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29583333
15 | 25720000 | 6192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31912000
16 | 27016667 | 7224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34240667
17 | 28313333 | 8256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36569333
18 | 29610000 | 10012667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39622667
19 | 30906667 | 11769333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42676000
20 | 32203333 | 13526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45729333
21 | 33500000 | 15282667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48782667
22 | 36960833 | 17039333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000166
23 | 40421667 | 18796000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59217667
24 | 43882500 | 20552667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64435167
25 | 47343333 | 22309333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69652666
26 | 50804167 | 24066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74870167
27 | 54265000 | 25822667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80087667
28 | 55077500 | 27579333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82656833
29 | 55890000 | 29336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85226000
30 | 55890000 | 31092667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86982667
31 | 55890000 | 32849333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88739333
32 | 55890000 | 34606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90496000
33 | 55890000 | 36362667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92252667
34 | 55890000 | 38119333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94009333
35 | 55890000 | 39876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95766000
36 | 55890000 | 40205100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96095100
37 | 55890000 | 40534200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96424200
38 | 55890000 | 40863300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96753300
39 | 55890000 | 41192400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97082400
40 | 55890000 | 41521500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97411500
41 | 55890000 | 41850600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97740600
42 | 55890000 | 42179700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98069700
43 | 55890000 | 42508800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98398800
44 | 55890000 | 42837900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98727900
45 | 55890000 | 43167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99057000
46 | 55890000 | 43496100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99386100
47 | 55890000 | 43825200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99715200
48 | 55890000 | 44154300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100044300
49 | 55890000 | 44483400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100373400
50 | 55890000 | 44483400 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101098400
51 | 55890000 | 44483400 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101823400
52 | 55890000 | 44483400 | 2175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102548400
53 | 55890000 | 44483400 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103273400
54 | 55890000 | 44483400 | 3625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103998400
55 | 55890000 | 44483400 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104723400
56 | 55890000 | 44483400 | 6094800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106468200
57 | 55890000 | 44483400 | 7839600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108213000
58 | 55890000 | 44483400 | 9584400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109957800
59 | 55890000 | 44483400 | 11329200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111702600
60 | 55890000 | 44483400 | 13074000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113447400
61 | 55890000 | 44483400 | 14818800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115192200
62 | 55890000 | 44483400 | 16563600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116937000
63 | 55890000 | 44483400 | 18308400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118681800
64 | 55890000 | 44483400 | 21694325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122067725
65 | 55890000 | 44483400 | 25080250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125453650
66 | 55890000 | 44483400 | 28466175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128839575
67 | 55890000 | 44483400 | 31852100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132225500
68 | 55890000 | 44483400 | 35238025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135611425
69 | 55890000 | 44483400 | 38623950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138997350
70 | 55890000 | 44483400 | 42009875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142383275
71 | 55890000 | 44483400 | 45395800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145769200
72 | 55890000 | 44483400 | 48781725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149155125
73 | 55890000 | 44483400 | 52167650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152541050
74 | 55890000 | 44483400 | 55553575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155926975
75 | 55890000 | 44483400 | 58939500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159312900
76 | 55890000 | 44483400 | 60580625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160954025
77 | 55890000 | 44483400 | 62221750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162595150
78 | 55890000 | 44483400 | 63862875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164236275
79 | 55890000 | 44483400 | 65504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165877400
80 | 55890000 | 44483400 | 66936667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167310067
81 | 55890000 | 44483400 | 68369333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168742733
82 | 55890000 | 44483400 | 69802000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170175400
83 | 55890000 | 44483400 | 71234667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171608067
84 | 55890000 | 44483400 | 72667333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173040733
85 | 55890000 | 44483400 | 74100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174473400
86 | 55890000 | 44483400 | 75532667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175906067
87 | 55890000 | 44483400 | 76965333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177338733
88 | 55890000 | 44483400 | 78398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178771400
89 | 55890000 | 44483400 | 79830667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180204067
90 | 55890000 | 44483400 | 81263333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181636733
91 | 55890000 | 44483400 | 82696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183069400
92 | 55890000 | 44483400 | 84128667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184502067
93 | 55890000 | 44483400 | 85561333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185934733
94 | 55890000 | 44483400 | 86994000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187367400
95 | 55890000 | 44483400 | 88426667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188800067
96 | 55890000 | 44483400 | 89859333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190232733
97 | 55890000 | 44483400 | 91292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191665400
98 | 55890000 | 45448400 | 91292000 | 1195667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193826067
99 | 55890000 | 46413400 | 91292000 | 2391333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195986733
100 | 55890000 | 47378400 | 91292000 | 3587000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198147400
101 | 55890000 | 48343400 | 91292000 | 4782667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200308067
102 | 55890000 | 49308400 | 91292000 | 7285762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203776162
103 | 55890000 | 50273400 | 91292000 | 9788857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207244257
104 | 55890000 | 51238400 | 91292000 | 12291952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210712352
105 | 55890000 | 52203400 | 91292000 | 14795048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214180448
106 | 55890000 | 53168400 | 91292000 | 17298143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217648543
107 | 55890000 | 54133400 | 91292000 | 19801238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221116638
108 | 55890000 | 55098400 | 91292000 | 22304333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224584733
109 | 55890000 | 56063400 | 91292000 | 24807429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228052829
110 | 55890000 | 56935600 | 92708000 | 26114857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231648457
111 | 55890000 | 57807800 | 94124000 | 27422286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235244086
112 | 55890000 | 58680000 | 95540000 | 28729714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238839714
113 | 55890000 | 59552200 | 96956000 | 30037143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242435343
114 | 55890000 | 60424400 | 98372000 | 31344571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246030971
115 | 55890000 | 61296600 | 99788000 | 32652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249626600
116 | 55890000 | 62168800 | 101204000 | 34265722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253528522
117 | 55890000 | 63041000 | 102620000 | 35879444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257430444
118 | 55890000 | 63913200 | 104036000 | 37493167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261332367
119 | 55890000 | 64785400 | 105452000 | 39106889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265234289
120 | 55890000 | 66051200 | 106868000 | 40720611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269529811
121 | 55890000 | 67317000 | 108284000 | 42334333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273825333
122 | 55890000 | 68582800 | 109700000 | 43948056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278120856
123 | 55890000 | 69848600 | 111116000 | 45561778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282416378
124 | 55890000 | 71114400 | 111116000 | 47175500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285295900
125 | 55890000 | 72435000 | 111116000 | 48789222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288230222
126 | 55890000 | 73755600 | 111116000 | 50402944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291164544
127 | 55890000 | 75076200 | 111116000 | 52016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294098867
128 | 55890000 | 76396800 | 111116000 | 53630389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297033189
129 | 55890000 | 77717400 | 111116000 | 55244111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299967511
130 | 55890000 | 78644400 | 111116000 | 56857833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302508233
131 | 55890000 | 79571400 | 111116000 | 58471556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305048956
132 | 55890000 | 80498400 | 111116000 | 60085278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307589678
133 | 55890000 | 81425400 | 111116000 | 61699000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310130400
134 | 55890000 | 82352400 | 111116000 | 62841833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312200233
135 | 55890000 | 83279400 | 111116000 | 63984667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314270067
136 | 55890000 | 84206400 | 111116000 | 65127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316339900
137 | 55890000 | 84481800 | 111116000 | 66270333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317758133
138 | 55890000 | 84757200 | 111116000 | 68676595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320439795
139 | 55890000 | 85032600 | 111116000 | 71082857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323121457
140 | 55890000 | 85308000 | 111116000 | 73489119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325803119
141 | 55890000 | 85583400 | 111116000 | 75895381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328484781
142 | 55890000 | 85858800 | 111116000 | 78301643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331166443
143 | 55890000 | 86134200 | 111116000 | 80707905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333848105
144 | 55890000 | 86409600 | 111116000 | 83114167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336529767
145 | 55890000 | 86685000 | 111116000 | 85520429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339211429
146 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 86783857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340750257
147 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 88047286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342013686
148 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 89310714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343277114
149 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 90574143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344540543
150 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 91837571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345803971
151 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 93101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347067400
152 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 95858312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349824712
153 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 98615623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352582023
154 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 101372935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355339335
155 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 104130246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358096646
156 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 106887558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360853958
157 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 109644870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363611270
158 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 112402181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366368581
159 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 115159493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369125893
160 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 117916804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371883204
161 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 120674116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374640516
162 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 123431428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377397828
163 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 126188739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380155139
164 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 128946051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382912451
165 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 131703362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385669762
166 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 134460674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388427074
167 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 137217986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391184386
168 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 139975297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393941697
169 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 142732609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396699009
170 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 145048920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399015320
171 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 147365232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401331632
172 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 149681543 | 0 | 739400 | 0 | 0 | 404387343
173 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 151997855 | 0 | 1478800 | 0 | 0 | 407443055
174 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 155577595 | 0 | 2218200 | 0 | 0 | 411762195
175 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 159157335 | 0 | 2957600 | 0 | 0 | 416081335
176 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 162737076 | 0 | 3697000 | 0 | 0 | 420400476
177 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 166316816 | 0 | 4436400 | 0 | 0 | 424719616
178 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 169896556 | 0 | 5175800 | 0 | 0 | 429038756
179 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 173476296 | 0 | 5915200 | 0 | 0 | 433357896
180 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 177056036 | 0 | 6654600 | 417231 | 0 | 438094267
181 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 180635776 | 0 | 7394000 | 834462 | 0 | 442830638
182 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 183072683 | 0 | 8133400 | 1251692 | 0 | 446424175
183 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 185509590 | 0 | 8872800 | 1668923 | 0 | 450017713
184 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 187946497 | 0 | 9612200 | 2693154 | 0 | 454218251
185 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 190383404 | 0 | 10351600 | 3717385 | 0 | 458418789
186 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 192820311 | 0 | 11091000 | 4741615 | 0 | 462619326
187 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 195257217 | 0 | 11830400 | 5765846 | 0 | 466819863
188 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 198014529 | 0 | 12569800 | 6790077 | 0 | 471340806
189 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 200771841 | 0 | 13309200 | 7814308 | 0 | 475861749
190 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 203529152 | 0 | 14048600 | 8838538 | 0 | 480382690
191 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 206286464 | 0 | 14788000 | 9862769 | 0 | 484903633
192 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 209043775 | 0 | 15527400 | 10887000 | 0 | 489424575
193 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 211801087 | 0 | 16266800 | 11911231 | 0 | 493945518
194 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 214558399 | 0 | 17006200 | 12935462 | 0 | 498466461
195 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 217315710 | 0 | 17745600 | 13959692 | 0 | 502987402
196 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 220073022 | 0 | 18485000 | 14983923 | 0 | 507508345
197 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 222830333 | 0 | 19224400 | 16008154 | 0 | 512029287
198 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 224414167 | 0 | 19963800 | 17032385 | 0 | 515376752
199 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 225998000 | 0 | 20703200 | 18056615 | 0 | 518724215
200 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 227581833 | 0 | 21442600 | 19080846 | 0 | 522071679
201 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 229165667 | 0 | 22182000 | 20105077 | 0 | 525419144
202 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 230749500 | 0 | 23205158 | 21129308 | 0 | 529050366
203 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 232333333 | 0 | 24228316 | 22153538 | 0 | 532681587
204 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 233917167 | 0 | 25251474 | 23177769 | 0 | 536312810
205 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 235501000 | 0 | 26274632 | 24202000 | 0 | 539944032
206 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 236589500 | 0 | 27297789 | 26560444 | 0 | 544414133
207 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 237678000 | 0 | 28320947 | 28918889 | 0 | 548884236
208 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 238766500 | 0 | 29344105 | 31001173 | 0 | 553078178
209 | 55890000 | 86960400 | 111116000 | 239855000 | 0 | 30367263 | 33083458 | 0 | 557272121